## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中央补助地方纪念馆免费开放补助资金
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 徐悲鸿纪念馆
项目负责人 |  |  | 郑伯琳 |  |  | 联系电话 | 13810686900
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 55 | 55 | 55 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 55 | 55 | 55 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照中央四部局和北京市政府提出的“积极推进北京市属博物馆向公众免费开放”的要求，我馆已正式对公众免费开放，根据市委宣传部要求各单位以确保博物馆正常参观秩序和安全为前提，做好展览展示，观众互动，提升现代化博物馆整体服务水平，力争做到观众满意度90%以上。 |  |  |  |  | 在确保博物馆正常参观秩序和安全为前提，完成了展览展示和观众互动工作，提升了现代化博物馆整体服务水平，观众满意度达到90%以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参观人数 | ≥300人 |  | 116人 | 15 | 5.8 | 为配合疫情防控需要，全年闭馆127天；开放日严格实行人员限流，至客流量降低。今后将加强项目执行风险预测，同时指标设定时充分参考以前年度完成情况合理测算指标值，保证指标设置的准确性。
|  | 质量指标 | 意外事故次数 | ≤2次 |  | 0次 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 每周开放天数 | 6天 |  | 6天 | 10 | 9.5 | 疫情条件允许的情况下，每周保证了6天开放。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 55万元 |  | 55万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为观众人员做好展览展示的保障工作 | 优良中低差 |  | 为观众人员做好展览展示的保障工作 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 徐馆整体服务水平提升 | 高中低 |  | 徐馆整体服务水平提升 | 15 | 12.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | ≥90% |  | 99.15% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 85.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。