## 模板
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2021中央地方共建国家级博物馆专项资金
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 张雪梅 |  |  | 联系电话 | 63370448
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 163.4233 | 163.4233 | 145.4739 | 10 | 89.02% | 8.9
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 163.4233 | 163.4233 | 145.4739 |  | 89.02%
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成万年永宝：完成北京历史文物与博物馆基础研究、寄存柜更换、展览专用灯具采购、乾隆大藏经版熏蒸消杀、可移动文物普查成果展示、乾隆大藏经版研究课题（2021年）及文物预防性保护7个项目。 |  |  |  |  | 完成北京历史文物与博物馆基础研究、寄存柜更换、展览专用灯具采购、乾隆大藏经版熏蒸消杀、可移动文物普查成果展示、乾隆大藏经版研究课题（2021年）及文物预防性保护7个项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 陈列展览类项目数量 | 2个 |  | 2个 | 3 | 3
|  |  | 社会教育类项目数量 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  |  | 藏品保护类项目数量 | 2个 |  | 2个 | 5 | 5
|  |  | 学术研究类项目数量 | 2个 |  | 2个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 课题结题率 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 保护修复文物要求 | 达到展览要求 |  | 达到展览要求 | 7.5 | 6.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月前 |  | 2022年12月前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤163.423309万 |  | 145.47394万 | 10 | 10 | 剩余金额为：项目评审、招标结余和项目结余。
| 效果指标 | 经济效益指标 | 文物观赏性、影响力、耐久性得到提升 | 优良中差 |  | 1.北京历史文物与博物馆基础研究项目含8个子课题，共出研究报告9份、论文10篇、讲解词1份。通过一对一科研帮师傅带徒弟的形式，着力研究北京历史文物与博物馆基础业务，为首都文博事业发展贡献力量。2.通过寄存柜更换项目，本着以人为本、为观众服务的原则，提升首博服务水平和服务质量。3.通过乾隆大藏经版的消杀和研究项目，保护文物的同事对文物进行研究，在对《乾隆大藏经》进行学术研究的基础上，可以丰富完善馆藏一级文物藏品档案；作为可移动文物普查成果向社会公示；对经版完成部分科学保护工作，为今后的相似文物保护工作积累经验；对经版内容完成部分影像采集工作，补充文物基本信息，方便利用；完成东馆乾隆大藏经版库展合一项目。4.通过文物预防性保护项目。根据博物馆实际展览情况，对展厅空气及装修材料进行采样实验室仪器分析，及早发现对文物有害的物质并进行保护。5.通过可移动文物普查项目，在网站上向社会公布了五万件重要藏品信息，与社会共享第一次全国可移动文物普查成果。为尽快实现普查成果转化，充分挖掘文物的教育与科研价值，使之得到最大限度的开发与利用，首都博物馆将逐年继续向社会公布藏品信息。 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 扩大首博社会影响力 | 优良中差 |  | 1.通过乾隆大藏经版的消杀和研究项目，保护文物的同事对文物进行研究，在对《乾隆大藏经》进行学术研究的基础上，可以丰富完善馆藏一级文物藏品档案；作为可移动文物普查成果向社会公示；对经版完成部分科学保护工作，为今后的相似文物保护工作积累经验；对经版内容完成部分影像采集工作，补充文物基本信息，方便利用；完成东馆乾隆大藏经版库展合一项目。2.通过文物预防性保护项目。根据博物馆实际展览情况，对展厅空气及装修材料进行采样实验室仪器分析，及早发现对文物有害的物质并进行保护。3.通过可移动文物普查项目，在网站上向社会公布了五万件重要藏品信息，与社会共享第一次全国可移动文物普查成果。为尽快实现普查成果转化，充分挖掘文物的教育与科研价值，使之得到最大限度的开发与利用，首都博物馆将逐年继续向社会公布藏品信息。 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90% |  | 98.4% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 93.9
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。