## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 大葆台汉墓出土文物展示研究
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京考古遗址博物馆
项目负责人 |  |  | 张振松 |  |  | 联系电话 | 13811176972
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 29.3517 | 25.2782 | 17.5656 | 10 | 69.49% | 6.9489
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 29.3517 | 25.2782 | 17.5656 |  | 69.49%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 我馆计划于2022年开展大葆台汉墓出土文物展示研究项目。该项目将对西汉“梓宫、便房、黄肠题凑”的帝王葬制及出土的珍贵丝织品进行深入研究。目前，学术界关于黄肠题凑葬制的研究还存在一些争议。该项目将对这些争议进行梳理与深入研究，从而在新馆展览中更好地为观众解读西汉时期的这一高等级葬制。汉墓中出土的刺绣残片，编织工艺精湛，是北方地区罕见的汉代纺织品遗物，也是目前为止北京地区出土的唯一一件“骨螺染”织物，十分珍贵。由于纺织品文物的脆弱性，其不能长时间用于博物馆展陈。我馆将对这件刺绣残片进行再研究，并尝试按照古法复制该文物，从而将该文物复制品用到新馆的展示中。 |  |  |  |  | 课题完成的成果如下： 1、撰写完成论文《荒帷、褚幕的考古学观察》 2、经过实验检测明确了大葆台汉墓出土刺绣绛紫色绢地为茜草与靛蓝套染染色 3、完成秦汉时期主要植物染与骨螺染染色方法的实验，取得色样两百余件 4、使用跨学科的研究方式测得文献中“夏翟”五色羽毛的色样 5、使用传统技法绣制完成可用于展览的复原棺衣绣品2幅
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文物展示利用研究成果数量 | ≥2个 |  | 3个 | 15 | 15 | 除两件刺绣作品外，还完成了两百余件染色样品可用于后续展陈
|  | 时效指标 | 12月前项目总结/验收完成率 | ≥100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | ≥100 |  | 59.85% | 10 | 5.985 | 因2022年全年北京市疫情防控影响，全部不可出京，差旅费预算未支出
|  |  | 2月前项目启动完成率 | ≥20% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 15.52% | 5 | 0.43
|  |  | 9月前项目实施完成率 | ≥80% |  | 7.2131万元24.57% | 3 | 0.27049
|  | 成本指标 | 差旅 | ≤4.0765万元 |  | 0 | 1.25 | 0.25 | 因2022年全年北京市疫情防控影响，全部不可出京，差旅费预算未支出
|  |  | 专家咨询费 | ≤5.6万元 |  | 2.96万元 | 1.25 | 1.25 | 因无法出京差旅，因此大量计划支付给考察当地考古所或博物馆专家的咨询费用无法支付
|  |  | 劳务费 | ≤5.4万元 |  | 5.4万元 | 1.25 | 1.25
|  |  | 项目总预算 | ≤25.28万元 |  | 17.565592万元 | 1.25 | 1.25 | 因疫情防控等原因造成了差旅专家咨询等工作无法开展，资金无法正常支付
|  |  | 材料费 | ≤3.7992万元 |  | 3.609万元 | 1.25 | 1.25 | 购买过程中有一些物品降价造成了差额
|  |  | 测试化验加工费 | ≤2.5万元 |  | 2.5万元 | 1.25 | 1.25
|  |  | 资料费 | ≤2.546万元 |  | 2.051万元 | 1.25 | 1 | 购买过程中有一些书籍降价，另有一部分书籍属于老书，在正常可开发票的渠道无法购买，因此放弃购入，形成资金结余
|  |  | 设备费 | ≤1.3595万元 |  | 1.2855万元 | 1.25 | 1 | 因本馆改建，没有足够的晾晒环境，因此没有购入晾晒架
|  | 社会效益指标 | 提高观众对文物制作工艺及内涵的认识 | ≥80 |  | 80% | 30 | 28 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 展览观众的满意度 | ≥80% |  | 80% | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 80.1344
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。