## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京延庆区早期长城资源补充调研及勘测
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文化遗产研究院
项目负责人 |  |  | 张隽 |  |  | 联系电话 | 63030742
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 184.7 | 184.7 | 183.73 | 10 | 99.47% | 9.9475
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 184.7 | 184.7 | 183.73 |  | 99.47%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年度完成延庆区早期长城20公里左右的调研勘察和测绘工作。 |  |  |  |  | 2022年度完成延庆区早期长城20公里左右的调研勘察和测绘工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成20公里早起长城的调研勘察，完成调研勘察报告 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  |  | 完成1:500航片图 | ≥80幅 |  | 122幅 | 5 | 5
|  |  | 完成剖面图和立面图测绘和绘制 | ≥120幅 |  | 224幅 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 调研和勘察报告通过专家验收合格率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 航片合格率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 立面图、剖面图合格率 | =100% |  | 100% | 5 | 4.5 | 图纸比例更适用长城绘图
|  | 时效指标 | 3月前项目立项阶段完成率 | ≥100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 11月前为项目实施阶段 | ≥100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 12月前项目总结/验收阶段 | ≥100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止9月30日资金支付进度 | ≥75% |  | ≥75% | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | ≥100% |  | 99.47% | 2 | 1.9894 | 剩余资金退回财政
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤184.7万元 |  | 183.73万元 | 4 | 3 | 竞争性磋商价格减少、人员劳务减少、竞争性磋商专家费与招投标专家费不同
|  |  | 勘测测绘业务委托费 | ≤180.25万元 |  | 179.28万元 | 2 | 2 | 竞争性磋商价格低
|  |  | 外聘人员劳务费 | ≤3万元 |  | 2.7万元 | 2 | 1 | 疫情严重时暂停一个月
|  |  | 评审费 | ≤1.45万元 |  | 1.2万元 | 2 | 1 | 竞争性磋商专家费与招投标专家费有出入
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过调研进一步了解北京早期长城的保存状况 | 优 |  | 了解更加深入 | 7.5 | 6.5 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
|  |  | 通过本次调研测绘较为详细了解延庆区早期长城的建筑形制 | 优 |  | 了解更加深入 | 7.5 | 6 | 早期长城建筑形制之间对比分析开展较难
|  | 可持续影响指标 | 通过本次调研测绘，为长城国家公园建设提供坚实的资料 | 优 |  | 提供了参考资料 | 7.5 | 6.5 | 数据详实，但时间紧，或仍有部分遗漏，今后应采用动态补充形式开展
|  |  | 通过本次调研和勘察进一步宣传保护长城、保护文物的知识和理念 | 优 |  | 得到了进一步宣传 | 7.5 | 6 | 公众宣传需增强，今后加强成果转化
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研合作方的满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 4 | 样本量偏低，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 长城当地文物管理者的满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 4 | 样本量偏低，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 89.4369
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。