## 模板
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 金中都水关遗址病害调查
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京辽金城垣博物馆
项目负责人 |  |  | 王群 |  |  | 联系电话 | 13801022796
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 172.9317 | 172.9317 | 172.8259 | 10 | 99.94% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 172.9317 | 172.9317 | 172.8259 |  | 99.94%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 分析辽金城垣博物馆金中都水关遗址病害问题的产生原因，为详细处理方案提供基本资料，以保证处理方案的准确性及遗址的安全。 |  |  |  |  | 完成现场病害调查，工程地质和水文地质勘察，监测仪器安装，木结构腐朽调查，为分析病害原因提供了基本资料，部分工作将在2022年完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成金中都水关遗址的岩土勘察 | 钻探8个孔，物探，水文地质调查 |  | 钻探、水文地质完成，受疫情和现场情况改变，物探完成部分 | 5 | 4 | 受现场场地条件限制，物探完成部分工作
|  |  | 完成金中都水关遗址的监测 | 布置2个测振传感器、12个土体含水量传感器、23个沉降观测点、3个土体分层沉降仪、9个针式木材含水率测量仪 |  | 2021年完成金中都水关遗址的监测，布置2个测振传感器、12个土体含水量传感器、23个沉降观测点、3个土体分层沉降仪、9个针式木材含水率测量仪 | 5 | 5
|  |  | 完成水关遗址木结构检测 | 木结构腐朽检测 |  | 水关遗址木结构检测，木结构腐朽检测工作正在推进中 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 严格遵守国家文物保护相关规范和遗址保护相关要求，对遗址不造成损害 | 《中华人民共和国文物保护法》（2017）、《中国文物古迹保护准则》 |  | 遵守《中华人民共和国文物保护法》（2017）、《中国文物古迹保护准则》，使遗址完整性得到保证 | 8 | 8
|  |  | 按设计规范勘察，提供遗址病害的数据报告 | 参照《文物建筑勘察设计文件编制规范》相关内容 |  | 遗址病害的数据报告 ， 结果：满足《文物建筑勘察设计文件编制规范》要求 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 完成金中都水关遗址的病害调查方案确认 | 2021年8月30日前 |  | 2021年8月完成确认 | 4 | 4
|  |  | 完成病害调查的招标采购 | 2021年9月30日前 |  | 2021年8月完成招标采购 | 3 | 3
|  |  | 完成水关遗址的病害调查 | 2022年12月31日前完成 完成8个钻孔的勘察，布置雷达和传感器，设置观测点并对遗址和木材开展检测 |  | 水关遗址的病害调查工作正在推进中 | 3 | 2 | 跨年项目，水关遗址的病害调查工作预计于2022年12月31日前完成
|  | 成本指标 | 严格管理、合理使用经费，项目控制预算数 | 247万元 |  | 172.825926万元 | 10 | 9 | 跨年项目，年度指标值包含上年度预算数，今后将加强年度指标值设置的准确性。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不影响博物馆开放 | 不影响观众参观 |  | 未影响博物馆开放及观众参观 | 5 | 4 | 跨年项目，相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升
|  | 社会效益指标 | 文物保护教育 | 文物保护教育 |  | 未影响博物馆开放并提高了观众文物保护意识 | 10 | 8 | 跨年项目，项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升
|  | 生态效益指标 | 不破坏现有环境 | 不破坏现有环境 |  | 项目实施中贯彻最小干预的原则，没有对文物区的环境造成不利影响 | 5 | 4 | 跨年项目，相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升
|  | 可持续影响指标 | 有利于遗址的长期保存 | 有利于遗址的长期保存 |  | 项目实施可以为文物创造了一个安全的保存环境，使文物能更加长久的保存 | 10 | 9 | 跨年项目，项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 90% |  | 游客满意度调查工作正在推进中 | 10 | 8 | 游客满意度调查工作正在推进中，满意度指标值设置较为保守，有待进一步提高
总分： | [6 empty] | 100 | 90
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 填报说明
项目支出绩效自评表填报说明
1、年度：指评价项目的所属年份。如：评价2021年部门预算项目时，填写“2021年”；统一写2021年。
2、项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。
3、主管部门：指一级预算部门（单位）的全称。统一填写北京市文物局。
4、实施单位：指项目具体实施单位，本级项目填写北京市文物局,下属单位填写单位名称，注意不要填写第三方公司名称。
5、项目负责人：指项目的主要负责人，填写人员姓名。
6、联系电话：指项目的主要负责人的联系电话，填写座机即可。
7、年初预算：指年度项目年初预算批复资金总额，按资金来源分为当年财政拨款、上年结转资金、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后六位。
8、全年预算数：指年度项目年初预算批复和年中追加、核减（预算调整后的）资金总额，按资金来源分为当年财政拨款、上年结转资金、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后六位。
9、去年执行：指截止2021年12月31日项目的实际执行金额，按资金来源分为当年财政拨款、上年结转资金、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后六位。
10、分值：指该指标设定的分值，其中：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。总分值100分，原则不允许调整：建议划分：预算执行率10分；产出50分（其中：数量、质量指标各15分；时效、成本指标各10分）效益指标30分（建议根据具体指标设定数量平均分配）；服务对象满意度指标10分。
11、执行率：指项目实际的预算执行率，填写百分比，保留2位小数。【预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%】。
12、预期目标：列示预算批复时的项目绩效目标表中的总体目标，（复制，不要有变动）
13、实际完成情况：对应预期目标概括描述项目在年度内达到的产出和效果。（内容全面，清晰明了，简单概述）
14、三级指标：逐条列出预算批复时的项目绩效指标，具体包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标（依据项目具体情况，细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等二级效益指标）、服务对象满意度指标。（复制，不要有变动）
15、年度指标值：逐条列出预算批复时的项目绩效指标，（复制，不要有变动）
16、实际完成值：逐条列出项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度，具体包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标（依据项目具体情况，细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等二级效益指标）、服务对象满意度指标。（逐条填写不要有漏项）
17、得分：两种情况：保留2位小数
（1）定量指标：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。即：实际完成值/年度指标值×该指标对应分值，保留2位小数。
（2）定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分，保留2位小数。
18、偏差原因分析及改进措施：指对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率较低的项目要分析说明原因，研究提出整改措施。填写参考：因XX原因，导致XX（未完成绩效目标/偏离绩效目标较大等），采取了XX整改措施。
19、总分：指将上述各项得分加和汇总，形成项目的最终得分。注意不要忘记预算执行的分值。保留2位小数