## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首博方展厅环境设施提升改造项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 高新峰 |  |  | 联系电话 | 63663388-5725
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 679 | 207.1979 | 10 | 30.52% | 3.0515
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 679 | 207.1979 |  | 30.52%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对方展厅空调水系统阀门隐患整改、消防水管更换、卫生间给排水系统卫生洁具等设备设施进行更新，消除安全隐患，为文物保护、展陈和观众参观等环境提升提供安全、有序的设备设施保障。 |  |  |  |  | 完成财政评审和项目立项工作，评审金额1100.46092万元。按照工作计划完成方展厅空调水系统阀门隐患整改、卫生间给排水系统卫生洁具等设备设施进行更新、消防水管更换设计单位采购工作，完成支付第一笔费用共计207.197924，该项目能够按照计划目标进度安排如期完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更换方厅消防水管管材 | 6015米 |  | 0 | 2 | 1.8 | 财评结果11月中旬下达，工程招标于2023年完成，项目实施按照计划目标进度安排如期完成。
|  |  | 更换空调水系统阀门及配件 | 720个 |  | 0 | 2 | 1.8 | 该项目为整体拆除更换工程，整体进度按照计划目标进度安排推进中。
|  |  | 方厅卫生间改造面积 | 355平方米 |  | 355平方米 | 7 | 7
|  |  | 更换方厅消防水管阀门 | 33套 |  | 0 | 2 | 1.8 | 财评结果11月中旬下达，工程招标于2023年完成，项目实施按照计划目标进度安排如期完成。
|  |  | 更换方厅消防喷头 | 1217套 |  | 0 | 2 | 1.8 | 财评结果11月中旬下达，工程招标于2023年完成，项目实施按照计划目标进度安排如期完成。
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 14.5 | 项目尚在执行中，验收工作未开展。
|  | 时效指标 | 2022年10月前完成项目立项招标 | ≤10月 |  | 11月 | 4 | 3 | 财评结果11月中旬下达，工程招标于2023年完成，项目实施按照计划目标进度安排如期完成。
|  |  | 2023年10月底前完成项目施工、调试工作 | ≤10月 |  | 10月 | 2 | 1.8 | 项目尚在执行中，施工、调试工作暂未开展。
|  |  | 2023年11月底前完成项目方案总结/验收阶段时间 | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 1.8 | 项目尚在执行中，暂未开展成总结、验收工作。
|  |  | 截止2023年11月30日资金支付进度 | 100% |  | 30.52% | 2 | 1.8 | 项目尚在执行中，截止2022年12月30日资金支付进度为30.52%
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤1305.791637万元 |  | 207.197924万元 | 4 | 4 | 按计划执行中
|  |  | 首博方厅空调水系统阀门隐患整改 | ≤130万元 |  | 64.5万元 | 2 | 2 | 该项目与2022年11月完成项目财政评审，评审金额93.65313329万元，12月完成项目采购。2022年12月完成第一笔资金支付金额为64.5万元，剩余部分2023年竣工验收后支付，该项目能够按照计划目标进度安排如期完成。
|  |  | 首博方厅消防水管更换（不含方厅一层） | ≤887.883674万元 |  | 31.317524万元 | 2 | 2 | 支付工程设计、造价咨询及施工监理首付款，工程招标于2023年度进行
|  |  | 方展厅卫生间改造 | ≤287.907963万元 |  | 110.5万元 | 2 | 2 | 该项目与2022年11月完成项目财政评审，经市财政评审后金额为202.53万元（其中施工费184.52万元，设计费9万元，造价费2.68万元，监理费6.09万元，专家费0.24万元），经过招标等方式确定相关单位后，共计需要支出费用198.49万元（其中施工费182万元，设计费9万元，造价费2.68万元，监理费4.57万元，专家费0.24万元）。按照合同约定，2022年已支付完成费用110.74万元（其中施工费99.324万元，设计费6.3万元，造价费1.876万元，监理费3万元，专家费0.24万元），待工程完工后，再支付剩余费用共计87.75万元（其中施工费82.676万元，设计费2.7万元，造价费0.804万元，监理费1.57万元），该项目能够按照计划目标进度安排如期完成。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升观众服务水平 | 优 |  | 项目尚在执行中，效益待发挥 | 15 | 13.5 | 项目尚在执行中，效益待发挥。
|  | 可持续影响指标 | 文物保护硬件环境得到提升 | 优 |  | 项目尚在执行中，效益待发挥 | 7.5 | 6.5 | 项目尚在执行中，效益待发挥。
|  |  | 展陈展览环境满足文物保护需求 | 优 |  | 项目尚在执行中，效益待发挥 | 7.5 | 6.5 | 项目尚在执行中，效益待发挥。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% |  | 0 | 5 | 0 | 项目暂未完成，待完成后开展满意度调查。
|  |  | 馆内业务部门满意度 | ≥95% |  | 0 | 5 | 4 | 项目暂未完成，待完成后开展满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 80.6515
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。