## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 路县故城考古遗址公园考古大棚建设1
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 高丽丽 |  |  | 联系电话 | 15810140276
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 893.7 | 93.7 | 86.3 | 10 | 92.1% | 9.2102
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 893.7 | 93.7 | 86.3 | 10 | 92.1% | 9.2102
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为满足北京市政府会议纪要（2017年第3号）精神，计划2022年完成城址展示利用方案设计项目，主要是在原概念方案基础上，结合最新的文物勘探和测绘成果，对方案进行深化完；遗址城内地形测绘项目，主要是对考古遗址公园进行控制测量及地形测绘，为城址展示利用方案设计提供基本数据；项目预算93.70万元。 |  |  |  |  | 完成城址展示利用方案设计项目，提交《路县故城考古遗址公园城址展示利用方案设计》终审稿并通过专家评审；完成遗址城内地形测绘项目，提交《路县故城考古遗址公园测绘项目测量报告》并通过专家验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
|  | 数量指标 | 路县故城考古遗址公园城址展示利用方案设计 | 1套 |  | 1套 | 10 | 10
|  |  | 路县故城考古遗址公园测绘项目测量报告 | 1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 城址展示利用方案设计项目专家评审通过率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 遗址城内地形测绘项目专家评审通过率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 1月项目立项阶段完成度 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 6月项目实施阶段完成度 | 100% |  | 12月完成 | 4 | 1.5 | 因该项目财政评审报告6月未下达，无法执行该项目预算，导致绩效指标发生偏离，采取了8月财政评审报告下达后立刻开展项目的措施。
|  |  | 11月项目验收阶段完成度 | 100% |  | 12月完成 | 4 | 1.5 | 因10月遗址城内地形测绘项目签订合同，11月城址展示利用方案设计项目签订合同，导致未完成绩效目标，采取了12月7日完成项目验收的措施。
|  |  | 截止11月30日资金支付进度 | 100% |  | 92.1% | 1 | 0.3 | 因8月核减项目预算800万元，8月财政评审报告下达，10月遗址城内地形测绘项目签订合同，11月城址展示利用方案设计项目签订合同，导致未完成绩效目标，采取了12月资金支付完成的措施。
|  | 成本指标 | 遗址城内地形测绘费用≤15.70万元 | ≤15.70万元 |  | 9.70万元 | 2 | 1.2357 | 因8月下达的财政评审报告中遗址城内地形测绘费用审定金额为10.177808万元，后续项目实施金额需在评审审定金额内执行，导致测绘项目偏离绩效目标，采取按实际评审报告执行的整改措施。
|  |  | 城址展示利用方案设计费用 | ≤78.00万元 |  | 76.5万元 | 3 | 2.9423 | 因8月下达的财政评审报告中城址展示利用方案设计费用审定金额为77.77万元，后续项目实施金额需在评审审定金额内执行，导致方案设计项目偏离绩效目标，采取按实际评审报告执行的整改措施。
|  |  | 项目总预算 | ≤893.70万元 |  | 86.3万元 | 5 | 4.4 | 因8月核减项目预算800万元，2022年的全年预算数为93.7万元，实际支出金额为86.3万元，导致项目总预算偏离绩效目标较大，采取按照8月下达的财政评审报告执行的整改措施。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化传承率 | ≥60% |  | 效益尚未显现 | 15 | 10 | 考古大棚本体建设项目尚未完成，效益尚未显现，以后加强效益实现情况的追踪工作，保证预期效益的可实现性。
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 长期 |  | 效益尚未显现 | 15 | 10 | 考古大棚本体建设项目尚未完成，效益尚未显现，以后加强效益实现情况的追踪工作，保证预期效益的可实现性。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，但项目成果通过了专家评审，视同满意，以后加强满意度调查工作的开展。
总分 | [6 empty] | 100 | 80.0882
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。