## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 西山永定河文化带汉代彩绘陶楼保护修复研究
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文化遗产研究院
项目负责人 |  |  | 刘乃涛 |  |  | 联系电话 | 13911301123
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 21.42 | 20.46 | 20.46 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 21.42 | 20.46 | 20.46 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京市“一轴一城、两园三带、一区一中心”重点工作，开展汉代彩绘陶楼保护材料与工艺筛选、试验性修复、预防性保护等研究工作，以提高汉代彩绘陶楼的展示与利用基础，改善陶楼的保存条件，降低损坏风险。 |  |  |  |  | 通过对汉代彩绘陶楼保护材料与工艺筛选、试验性修复、预防性保护等研究工作，提高了汉代彩绘陶楼的展示与利用基础，改善陶楼的保存条件，降低了陶楼的损坏风险。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保护陶楼数量 | ≥6座 |  | 6座 | 15 | 13
|  | 质量指标 | 保护合格率 | ≥100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 5月前项目立项阶段完成率 | 30% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 11月前项目实施阶段完成率 | 80% | 8000% | 100% | 2 | 2
|  |  | 12月前项目总结/验收阶段完成率 | 100% | 10000% | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥30% |  | 0% | 2 | 0 | 因疫情影响原因，导致资金支付进度指标发生偏离，下一步将加快支付进度，如期完成
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | ≤100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤21.42万元 |  | 20.46万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 带动科研人员 | ≥3人数 |  | 3人 | 7.5 | 7.5
|  |  | 改善陶楼的保存条件，降低损坏风险 | 优良中差 |  | 得到改善 | 7.5 | 6.75 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 提高汉代彩绘陶楼的展示与利用 | 优良中差 |  | 得到提高 | 15 | 13.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者的满意度 | ≥85% |  | 85% | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 91.75
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。