## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 祭孔大典文化活动
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 孔庙和国子监博物馆
项目负责人 |  |  | 杨晶 |  |  | 联系电话 | 64011893转8006
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 38.73 | 30.6718 | 30.6718 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 38.73 | 30.6718 | 30.6718 |  | 100%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据贯彻习近平总书记在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会上的讲话精神以及部门年度工作计划，结合实际业务需求，开展祭孔大典文化活动工作，以扩大博物馆弘扬优秀传统文化的辐射面，在树立文化自信，构建和谐社会、凝聚民族精神等方面具有非常积极的社会作用。 |  |  |  |  | 总体来看，本项目绩效目标基本完成，取得了一定社会效益，我馆祭孔大典的持续举办对行业产生了正向影响，保障了博物馆公共文化服务职能的履行，提升了中华优秀传统文化的辐射面，有利于提高受众文化自信。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成活动项目数量 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  |  | 组织观礼人员人数 | ≥100人 |  | 150 | 5 | 5
|  |  | 仪式执礼人员培训人数 | ≥100人 |  | 210 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 媒体宣传次数 | ≥1次 |  | 2 | 5 | 5
|  |  | 仪式执礼人员培训合格率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 活动开展安全有序 | 优良中差 |  | 未发生安全事故，安全有序完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2022年3月31日前完成项目立项阶段时效率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 2022年9月30日前完成项目实施阶段时效率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 2022年10月31日前完成验收阶段时效率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年11月30日前完成项目总结时效率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止2022年6月30日资金支付进度 | 60% |  | 60% | 2 | 2
|  |  | 截止2022年10月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤38.73万元 |  | 30.6718万元 | 2 | 2 | 年中申请预算调整，核减资金。
|  |  | 灯光系统费用预算 | ≤1.814万元 |  | 1.8078万元 | 2 | 2
|  |  | 音响系统费用预算 | ≤4.479万元 |  | 4.4648万元 | 2 | 2
|  |  | 视频系统费用预算 | ≤9.023万元 |  | 8.8697万元 | 2 | 2
|  |  | 排练执行费用预算 | ≤23.414万元 |  | 15.5295万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公共文化传承:扩大博物馆弘扬优秀传统文化的辐射面,树立文化自信 | 优良中差 |  | 得到保障 | 10 | 9 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 提升对行业正向影响传播 | 优良中差 |  | 得到提升 | 10 | 9 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 系列活动开展年限 | ≥1年 |  | 13 | 10 | 7 | 年度指标值编制缺乏合理性；改进措施;加强项目支出绩效评价管理办法学习，不断提高年度指标值编制科学性、合理性。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥95% |  | 97.56% | 5 | 4.5 | 未进行满意度调查结果分析，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 观众满意度 | ≥95% |  | 96% | 5 | 4.5
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。