## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 徐悲鸿纪念馆信息系统安全合规性检查及渗透测试服务
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 徐悲鸿纪念馆
项目负责人 |  |  | 杨冬冬 |  |  | 联系电话 | 18810869968
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1）基本情况： 徐悲鸿纪念馆信息化系统包括馆藏系统、官网及观众服务系统、办公终端设备约50台、打印机16台及扫描仪等；PC服务器、POE交换机、无线AP、服务器交换机等约50台设备。近年来网络安全被提高到国家安全层面，作为市政府重要的文化接待场所、市民休闲中心，徐馆的网络和系统安全稳定运行十分重要，这不但需要专业的运维技术手段来保障，更需要专业的服务管理来支撑。因此，为了保障徐馆网络信息资源与系统安全稳定运行，需要依托等级保护标准要求的物理环境安全、网络安全、数据安全、信息资产分级化管理、信息安全事件管理、第三方安全管理等在内的高风险领域，通过有效的风险处置和解决方案实施，弥补以往的控制缺失。 （2）立项依据及申请理由： 本项目按照《中华人民共和国网络安全法》的要求，以及中央网信办、北京市政府在关键信息基础设施安全防护等方面的要求，针对徐悲鸿纪念馆的关键办公和业务管理信息系统开展安全合规性检查和渗透测试工作，实现徐悲鸿纪念馆信息安全管理常规化、体系化建设，从而提高徐悲鸿纪念馆信息系统安全风险的防控能力，依据网络信息安全的政策、法规和标准化要求，为徐悲鸿纪念馆信息系统的安全提供技术和管理保障。信息化已经成为徐悲鸿纪念馆履行职能、提高服务水平、增强执政能力不可或缺的重要手段。定期执行网络安全合规性技术检查和管理检查工作能够帮助徐悲鸿纪念馆在一定程度上消除潜在安全风险，规避安全事件的发生，同时通过资产识别、合规性检查和风险处置，使信息安全风险管理工作得以规范化地落到实处。建立适用于徐悲鸿纪念馆安全基线，再通过PDCA模式进行推动，确保徐悲鸿纪念馆信息安全工作的持续发展和信息安全水平的不断提高。 该项目的实施专业性强、要求高需要具有丰富经验的安全团队提供全方面支撑，同时选用第三方机构能够对徐馆网络安全工作给予客观评价，所有信息部通过技术外包形式的开展此项工作。有效地挖掘信息化工作中潜在的安全风险，防范信息安全事件发生，为下一步工作的制定、开展提供合理、准确的数据信息。开展安全合规性检查及渗透测试服务项目将参照国家等级保护系列标准及国际先进的技术服务管理标准，结合信息部的实际情况，通过漏洞挖掘、排除及加固等手段，逐步完善具有徐馆特色的安全防护体系。 |  |  |  |  | 根据徐悲鸿纪念馆的运维要求，在2022年期间，完成了本年度的运维工作，包括安全合规性检查、渗透测试、漏洞扫描、日常运维、应急保障等，保障了徐馆网络信息系统的安全稳定运行，提高了徐悲鸿纪念馆信息系统对安全风险的防控能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 渗透测试系统数量 | 1套 |  | 1 | 7.5 | 7.5
|  |  | 安全合规性检查系统数量 | 1套 |  | 1 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 合格 | 15 | 12 | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 时效指标 | 1月项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 截止03月31日资金支付进度 | ≥70% |  | 70% | 2.5 | 2.5
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 12月项目总结验收完成率 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2 | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤33.33万元 |  | 33.33万元 | 1.25 | 1.25
|  |  | 应急及特殊保障 | ≤2.3万元 |  | 2.3万元 | 1.25 | 1.25
|  |  | 漏洞扫描（馆藏系统、官网、观众服务系统） | ≤6.5万元 |  | 6.5万元 | 1.25 | 1.25
|  |  | 场馆网络系统维护 | ≤3.6万元 |  | 3.6万元 | 1.25 | 1.25
|  |  | 机房精密空调及其他附属物 | ≤1.2万元 |  | 1.2万元 | 1.25 | 1.25
|  |  | 渗透测试服务（馆藏系统、官网、观众服务系统） | ≤5.4万元 |  | 5.4万元 | 1.25 | 1.25
|  |  | 办公终端漏洞扫描及安全合规性检查 | ≤0.75万元 |  | 0.75万元 | 1.25 | 1.25
|  |  | 系统日常维护 | ≤9.5万元 |  | 9.5万元 | 1.25 | 1.25
|  | 社会效益指标 | 网络安全事故发生次数 | ≤2次 |  | 0次 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 系统安全运行保障年限 | ≥1年 |  | 1年 | 15 | 14 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。