## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 大运河博物馆（首都博物馆东馆）常设展陈方案设计
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 冯好 |  |  | 联系电话 | 13911821212
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 737.662 | 250.18 | 10 | 33.92% | 3.3915
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 737.662 | 250.18 |  | 33.92%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目工作内容为大运河博物馆常设展陈方案设计，由开放展示、基本陈列、专题展三部分构成。 年度目标是2022年根据上级领导的指示精神，结合当前国际博物馆界趋势，高标准、高质量地完成这三类常设展陈方案设计，最终方案获市委宣传部批准后，将用于指导东馆展陈深化设计与制作。 |  |  |  |  | 2022年完成东馆全部常设展陈方案设计工作，包括开放展示、基本陈列、专题展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | 12000平方米 |  | 20000平方米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 展览方案验收合格率 | 90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 常设展陈的覆盖率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 方案设计完成的及时性 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2022年5月前项目立项阶段完成度 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 2022年9月前项目实施阶段完成度 | 100% |  | 0% | 2.5 | 0 | 因疫情原因，开标时间推迟至9月下旬
|  |  | 2022年12月31日前项目上报阶段完成度 | 100% |  | 0% | 2.5 | 0 | 因疫情原因，推迟至2023年1月上报
|  |  | 截止2023年4月30日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤737.662021万元 |  | 实际支付250.18万元 | 10 | 10 | 此项目为2022年新追加项目，暂未完成全部款项的支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出土文物的保护率 | 100% |  | 100% | 10 | 9 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料。
|  |  | 安全事故发生率 | 无 |  | 全年无安全事故发生 | 10 | 9 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 对行业正向影响的传播得到提升 | 优良中低差 |  | 提升了对行业正向影响的传播水平 | 10 | 9 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆参与设计人员的满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 4 | 未开展满意度调查，今后将积极开展满意度调查工作，加强收集、留存和分析相关支撑材料。
|  |  | 上级主管机构的满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 4 | 未开展满意度调查，今后将积极开展满意度调查工作，加强收集、留存和分析相关支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 83.3915
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。