## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京中轴线申遗文本及附件脱密、审查费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线申遗保护工作办公室
项目负责人 |  |  | 陈善亮 |  |  | 联系电话 | 13691383528
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 53.273 | 53.273 | 53.2729 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 53.273 | 53.273 | 53.2729 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据三年行动计划2022年预算安排，完成北京中轴线申遗文本及附件、保护规划图纸脱密、审查、修订工作，为北京中轴线申遗工作提供必要的支持。 |  |  |  |  | 按照预计计划，顺利完成了北京中轴线申遗文本及附件、保护规划图纸脱密、审查、修订等各项工作，为北京中轴线申遗文本及相关材料按时提交提供必要支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保密技术处理证 | 1套 |  | 1套 | 7.5 | 7.5
|  |  | 地图审核批准书 | 2套 |  | 2套 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 地图审核合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2月底前立项工作完成率 | ≤100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 11月底前项目实施阶段完成率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 12月底前项目总结工作完成率 | 100% |  | 95% | 4 | 3 | 受相关因素制约，进度有延迟，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  | 成本指标 | 地图审查预算控制数 | ≤12万元 |  | 12万元 | 2 | 2
|  |  | 总预算控制数 | ≤53.273万元 |  | 53.273万元 | 4 | 4
|  |  | 资料购买预算控制数 | ≤16.87万元 |  | 16.87万元 | 2 | 2
|  |  | 调整图纸预算控制数 | ≤9.2万元 |  | ≤9.2万元 | 1 | 1
|  |  | 保密技术处理预算控制数 | ≤3.53万元 |  | ≤3.53万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成申遗文本及附件脱密工作和地图审查工作，为北京中轴线申遗工作提供必要保障 | 优良中低差 |  | 脱密和审查工作目标基本达成 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 成果文件效力保障年限 | ≥2年 |  | 2年 | 15 | 15 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 管理者满意度 | ≤95% |  | 满意 | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。