## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京历史文化名城对话会
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线申遗保护工作办公室
项目负责人 |  |  | 李丹阳 |  |  | 联系电话 | 13522777084
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 117.4205 | 117.4205 | 116.9874 | 10 | 99.63% | 9.9631
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 117.4205 | 117.4205 | 116.9874 |  | 99.63%
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京文化遗产底蕴丰厚，为加强对北京历史文化名城的保护，传承城市历史文脉，落实《北京历史文化名城保护条例》及《北京中轴线申遗保护三年行动计划》，计划将“北京历史文化名城对话会”打造成北京市乃至全国具有影响力的名城保护和文化建设活动品牌，使之具有传承、交流、弘扬等多重价值，为全国文化中心建设做出积极贡献。 |  |  |  |  | 在《保护世界文化和自然遗产公约》通过50周年等关键节点，举办以“历史文化名城与世界遗产保护”为主题的北京历史文化名城保护对话会。本次对话会采用“1+1+1+5”的形式开展。即1大主旨论坛，1大圆桌论坛，1大平行活动，5大特色展览，旨在推进历史文化保护与城市更新的和谐共融提供新视角、新思路和新创意，同时也借此机会向全世界讲好中国故事、阐释中华民族精神、展示文明大国形象。 一是凝聚公众广泛共识，推动遗产活化利用和可持续发展； 二是汇聚知名专家观点，助力历史文化名城和世界遗产保护； 三是促进文明交流互鉴，推动构建人类命运共同体。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 国内平行主题论坛 | ≥1场 |  | 1场 | 1.25 | 1.25
|  |  | 国际主题对话会 | ≥1场 |  | 1场 | 1.25 | 1.25
|  |  | 论坛配套活动 | ≥2场 |  | 2场 | 1.25 | 1.25
|  |  | 项目调研活动 | ≥1次 |  | 1次 | 1.25 | 1.25
|  |  | 参与对话嘉宾（国内） | ≥5人 |  | 13人 | 1.25 | 1.25
|  |  | 参与对话嘉宾（国际） | ≥2人 |  | 6人 | 1.5 | 1.2 | 年度指标值设置偏低,今后要合理设置指标值。
|  |  | 媒体数量 | ≥10家 |  | 50家 | 1.5 | 1.05 | 年度指标值设置偏低,今后要合理设置指标值。
|  |  | 直播次数 | ≥1场 |  | 1场 | 1.25 | 1.25
|  |  | 活动照片 | ≥50张 |  | 100张 | 1.25 | 1.25
|  |  | 活动视频 | ≥1条 |  | 2条 | 1.25 | 1.25
|  |  | 品牌活动主题视觉 | ≥1张 |  | 1张 | 1 | 1
|  |  | 设计延展物料 | ≥5类 |  | 8类 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 主题切合政策导向 | = 100% |  | = 100% | 3 | 3
|  |  | 活动话题符合实事热点 | = 100% |  | = 100% | 3 | 3
|  |  | 传播覆盖率 | = 100% |  | = 100% | 3 | 3
|  |  | 设计美观度 | = 100% |  | = 100% | 3 | 3
|  |  | 现场执行率 | = 100% |  | = 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 4月前项目立项完成率 | = 100% |  | = 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 12月前项目总结/验收完成率 | = 100% |  | = 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 截止6月30前资金支付进度 | ≥70% |  | = 34% | 2.5 | 1.2143 | 因疫情原因，导致活动在7月前未能按时举办完成，故合同尾款尚未达到支付条件，采取了活动视疫情好转尽快举办并验收合格后进行资金支付。
|  |  | 截止12月31前资金支付进度 | = 100% |  | = 100% | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤117.4205万元 |  | = 116.9874万元 | 10 | 9.8 | 1.活动品牌设计预算费用≤5.2万元，实际支付10万元，因活动主视觉包含北京中轴线图片，考虑版权问题，故需请专业人员进行手绘，因此导致该板块预算超出原定金额，费用从本项目其他费用中调剂。 2.配套活动预算费用≤17.21万元，实际支付18万元，因本次活动作为展示文化大国形象的重要窗口，故特色展览由原来的4场增加为5场，导致预算金额超出原定金额，费用从本项目其他费用中调剂。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过该活动搜集与整理一批遗产保护与传承相关的建设性意见及相关案例，助力北京历史文化名城建设及中轴线申遗。 | 优良中低差 |  | 对话会及论坛邀请了联合国教科文组织原文化助理总干事、黎巴嫩出席世界遗产委员会会议代表、埔寨政府顾问、故宫学院院长、清华大学国家遗产中心主任、国际古迹遗址理事会副主席，以及来自联合国教科文组织驻曼谷办事处文化部、驻马里共和国代表，中国香港、中国澳门、泉州市、杭州良渚、贵州梵净山等世界遗产地的专业人士，以及北京长城文化研究院、中国文化遗产研究院、北京城市规划设计研究院等国内文化遗产研究专家，进行了深入研讨与交流，形成了丰硕的成果，为北京中轴线文化遗产保护提供了宝贵的经验，对话会达到预期效果。 | 10 | 9.5 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
|  |  | 通过配套活动，吸引青少年关注及参与到北京中轴线申遗保护和北京历史文化名城保护中来，成为宣传推广力量，增强文化自信。 | 优良中低差 |  | 绘城-探秘北京中轴线国际青少年艺术展作为对话会配套活动之一，通过面向全球青少年对绘画北京中轴线主题进行作品征集，引导青少年探索历史名城，认知文化遗产，在助力北京中轴线申遗保护同时，向全世界讲好中国故事。该活动吸引了大量海内外青少年的关注和参与，达到了预期效果。 | 10 | 9.5 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 将活动打造成为可持续的文化品牌活动，对遗产保护创新发展话题形成持续探索与传播推广。 | 优良中低差 |  | 对话会邀请到国内外顶级专家共话历史文化名城和世界遗产保护，不仅搭建了国内外多层次对话、共谋发展的新平台，还为公众提供了了解北京历史文化名城与世界遗产的新路径。引发的思考能够融入后续的“世界遗产未来”反思及庆祝活动。该活动不仅在国际进行了广泛传播，同时，通过英语、波斯语、土耳其语在中央人民广播电视总台旗下国际在线外文网站和Facebook官方平台进行了播出，中国日报英文、环球时报英文都进行了同时报道，这些都为北京中轴线与历史文化名城保护拓展了更加广阔的国际舞台。 | 10 | 9.5 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与嘉宾、观众的满意度 | 优良中低差 |  | 满意 | 10 | 9 | 相应满意度资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，满意度呈现有待进一步提升。今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.2274
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。