## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 正阳门城楼修缮工程安保项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 施裕平 |  |  | 联系电话 | 18500032398
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 221.49 | 221.49 | 221.454 | 10 | 99.98% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 221.49 | 221.49 | 221.454 |  | 99.98%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目结合文物局系统文博单位监控值机、安检及巡逻处突三支安全力量的现状及存在的问题，根据京安监发[2014]120号《北京市安全生产监督管理局关于转发政府向社会力量购买服务有关文件的通知》等文件精神，在充分调研的基础上，编制了文物系统局文博单位安保人员社会化用工方案，开展全年安保工作，为正阳门城楼修缮提供安全保障。 |  |  |  |  | 在安检和巡逻处突方面未未发生安全事故，有效保证了修缮工程和正阳门、天安门广场的安全稳定，在人员培训和上岗合格率上均满足要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | ≥2604平方米 |  | 2604平方米 | 7.5 | 7.5
|  |  | 培训学员的人数 | ≥61人 |  | 50人 | 7.5 | 6.12 | 因保安流动性大，无法稳定保持保安人数，浮动性大，关注保安人数，及时补充保安，做好人员更替工作
|  | 质量指标 | 培训合格上岗率 | ≥95% |  | 100% | 7.5 | 7.5 | 保安流动性强，及时补充保安，进行培训，确保考试合格后上岗
|  |  | 考核通过率 | ≥95% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 截止1月15日资金支付进度 | ≥25% |  | 0 | 2 | 0 | 因预算未批复到位，待后续支付。
|  |  | 项目总结/验收阶段 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 1.5
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 99.98% | 2 | 1.99
|  |  | 项目立项阶段 | ≤1月 |  | 2022年1月底完成项目立项 | 2 | 2
|  |  | 项目实施阶段 | ≤4月 |  | 2022年4月底前完成项目实施 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤369.15万元 |  | 221.454万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群体性事件发生率 | ≤10% |  | 0 | 7.5 | 7.5
|  |  | 安全事故发生率 | ≤10% |  | 0 | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 政策效力保障年限 | ≥1年 |  | 1年 | 7.5 | 7.5
|  |  | 对行业正向影响传播提升率 | ≥5% |  | 提升了行业正向影响传播 | 7.5 | 6 | 未开展参训人员满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
| 满意度指标 |  | 管理者的满意度 | ≥90% |  | 90% | 2 | 1.6 | 样本量偏低，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 服务对象满意度指标 | 合作方的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 1 | 0.8 | 未开展合作方满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 展览观众满意度 | ≥90% |  | 满意 | 1 | 0.8 | 未开展展览观众满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 参与者的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 1 | 0.8 | 未开展参与者满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 参训人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 1 | 0.8 | 未开展参训人员满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 服务对象的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 2 | 0.8 | 未开展服务对象满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 投诉率 | ≤90% |  | 0 | 2 | 2
总分 | [6 empty] | 100 | 92.2
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。