## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京艺术博物馆（万寿寺）中路东路部分基本陈列
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 徐衍伟 |  |  | 联系电话 | 13146277578
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 646.8127 | 1238.2086 | 1229.9486 | 10 | 99.33% | 9.9333
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 646.8127 | 1238.2086 | 1229.9486 |  | 99.33%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京艺术博物馆依据本馆十四五规划和市文物局关于2022年7月份开馆的工作要求，经馆务会研究决定于2022年7月向社会重新开放，为向社会大众提供具有本馆特色的、高质量的展览，本馆在完成“北京艺术博物馆基本陈列的策划与内容筹备”项目的基础上，计划2022年2月前完成项目立项工作，项目招投标工作；2022年6月30日前完成深化设计并推进进场施工工作，项目布展工作，通过预验收并展览试运行；2022年7月15日完成展览调试工作，展览验收并开放，达到展览设备设施质量优质，展览内容特色突出、严谨，展览形式新颖，展览效果明显，社会观众满意。 |  |  |  |  | 2022年1月份完成项目经费评审工作，2月份完成项目招投标工作；3月份中标单位北京众邦展览公司进场施工；9月10日完成展览布展、调试、结项验收等工作；9月16日正式对社会公众开放；达到展览设备设施质量优质，展览内容特色突出、展览形式新颖，展览效果明显，社会观众满意。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | ≥1860㎡ |  | 1860㎡ | 2 | 2
|  |  | 3匹空调 | 10台 |  | 10台 | 1 | 1
|  |  | 5匹空调 | 9台 |  | 9台 | 1 | 1
|  |  | LED全彩屏 | 1台 |  | 1台 | 1 | 1
|  |  | 42寸红外触摸一体机 | 3台 |  | 3台 | 2 | 2
|  |  | 高清激光投影机 | 2台 |  | 2台 | 1 | 1
|  |  | 标清激光投影机 | 2台 |  | 2台 | 1 | 1
|  |  | 65寸壁挂液晶广告机 | 1台 |  | 1台 | 1 | 1
|  |  | 80寸壁挂液晶广告机 | 1台 |  | 1台 | 1 | 1
|  |  | 语音导览 | 1套 |  | 1套 | 1 | 1
|  |  | 设备更新改造数量（原触摸屏改造与利用） | ≥2套 |  | 2套 | 1 | 1
|  |  | 展览周期 | ≥5年 |  | 5年 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 工程竣工率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 设备验收率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 展厅完成度 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2022年2月底前项目立项完成 | 100% |  | 2022年2月取得项目预算批复 | 1 | 1
|  |  | 2022年7月底前项目总结/验收完成 | 100% |  | 2022年9月完成验收 | 3 | 1 | 4月25日，因新冠肺炎疫情严控原因，根据上级要求我馆向北京众邦发布工程暂停令，6月16日，我馆向北京众邦发布工程复工令，同时签订关于《北京艺术博物馆（万寿寺）中路东路部分基本陈列其他会展服务采购项目》之工期及付款日期顺延事宜补充协议。
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 99.33% | 1 | 1
|  |  | 截止7月31日资金支付进度 | ≥80% |  | 80% | 3 | 2
|  |  | 2022年6月底前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤1292.81273万元 |  | 1229.95万元 | 2 | 2
|  |  | 版权费 | ≤7.50万元 |  | 7.5万元 | 0.5 | 0.5
|  |  | 监理费 | ≤27.00万元 |  | 23.10万元 | 1 | 1
|  |  | 税金 | ≤106.75万元 |  | 106.75万元 | 1 | 1
|  |  | 措施项目费 | ≤11.31万元 |  | 11.31万元 | 0.5 | 0.5
|  |  | 企业管理费 | ≤28.73万元 |  | 28.73万元 | 0.5 | 0.5
|  |  | 规费 | ≤8.42万元 |  | 8.42万元 | 0.5 | 0.5
|  |  | 分部分项工程费 | ≤1,049.62万元 |  | 1,049.62万元 | 2 | 2
|  |  | 专家验收费 | ≤1.80万元 |  | 1.44万元 | 0.5 | 0.5
|  |  | 设计费 | ≤44.00万元 |  | 44.00万元 | 0.5 | 0.5
|  |  | 建设单位管理费 | ≤7.70万元 |  | 7.70万元 | 0.5 | 0.5
|  |  | 单位成本 | ≤0.695万元 |  | 0.661262万元 | 0.5 | 0.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展览内容特色突出、严谨，展览形式新颖，展览效果明显，文化与艺术科普效果较好，受到观众喜欢。 | 优良中低差 |  | 形式新颖，展览获得观众喜爱 | 10 | 9 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 观展人数 | ≥108000人次 |  | 观看人数较多 | 10 | 8 | 2022年因开馆时间较短，暂未达到
|  | 可持续影响指标 | 为向社会大众提供具有本馆特色的、高质量的展览，进一步传播文化，提高博物馆的知名度。 | 优良中低差 |  | 展览形式新颖，展览效果明显，提高博物馆知名度 | 10 | 9 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉次数 | ≤3次 |  | 0次 | 3 | 3
|  |  | 展览观众满意度 | ≥90% |  | 满意 | 4 | 4
|  |  | 合作方的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 92.9333
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。