## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京文物艺术品交易指数监测及报告
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 鞠金哲 |  |  | 联系电话 | 64032017
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 74.58 | 74.58 | 74.58 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 作为北京地区文物市场的行业主管部门，市文物局依法对全市文物市场和文物拍卖进行管理。为掌握北京文物拍卖市场发展现状，实现依法管理、宏观管理、科学管理，我局对全市文物流通领域的相关数据开展监测工作。包括“北京文物艺术品交易指数”和“文物流通领域数据监测和文物市场走势分析报告”两个内容。前者在市文物局官网实时显示，后者会形成书面报告，为文物市场管理工作政策制定提供了重要的依据。 |  |  |  |  | 完成“北京文物艺术品交易指数网站”中的各项指数月度、季度、年度数据更新及半年度报告。完成文物流通领域数据监测和文物市场走势分析的《北京文物艺术品拍卖市场报告》共5期。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京文物艺术品交易指数监测数量 | =12期 |  | 12期 | 7.5 | 7.5
|  |  | 北京文物拍卖市场监测报告数量 | =5期 |  | 5期 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 北京文物艺术品交易指数数据来源真实率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截止2022年5月31日资金支付进度 | ≥60% |  | 0% | 2 | 0 | 受疫情居家办公影响，支付进度有所延缓，下半年执行过程中已加快支付。
|  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 完成4期指数更新 | 6月底前 |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 4月前完成项目立项 | 4月前 |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 12月底前完成10期指数更新 | 12月底前 |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总成本控制金额 | ≤74.58万元 |  | 74.58万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为文物市场管理工作政策制定提供重要的依据 | 定性（优良中低差） |  | 为文物市场管理工作政策制定提供了依据 | 10 | 9 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 为文物市场管理工作政策制定提供重要的依据的有效年限 | 10年 |  | 10年 | 10 | 8 | 保障时间尚未达到，今后将加强政策有效支撑。
|  | 社会效益指标 | 主管部门对文物艺术品市场监管效率提升率 | ≥10% |  | 10% | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理者满意度 | ≥85% |  | 91.67% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。