## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 正阳门城楼修缮工程(新)
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 陈亮 |  |  | 联系电话 | 13001080884
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2965 | 2965 | 1968.016 | 10 | 66.37% | 6.64
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2965 | 2965 | 1968.016 |  | 66.37%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 正阳门城楼目前存在大木构件位移、拔榫、屋面渗漏、瓦件残损、城台墙体渗漏，局部墙体开裂、挂檐板、木栏杆开裂糟朽等问题，巳经影响到了其承载能力，同时给文物建筑本身和开放使用带来了极大安全隐患。为保障文物本体安全，经国家文物局和北京市文物局核准,对正阳门文物古建进行修缮，修缮工程范围为正阳门城楼文物本体建筑，修缮面积约5600平方米。工程性质为古建筑修缮工程，目的是排除文物建筑安全隐患，改善文物建筑周边环境，恢复其健康稳定状态。该项目计划于2022年启动，至2023年完工。根据正阳门城楼修缮工程设计方案，正阳门城楼残损现状、和《文物保护工程管理办法》（2003年）、《中国文物古迹保护准则》（2015年）中的有关规定，对正阳门城台、城楼主体建筑地面、墙体、大木结构、屋面、门窗装修、油饰、彩画等进行全面保护修缮，排除安全隐患。 本工程地点位于天安门广场内政治核心区，地区重要活、大型活动动较多，部分计划工期与实际可能会有偏差。该项目实施过程中充分考虑到天安门广场地区的特殊性，2022年度对应实施了安保项目和临时安检视频监控系统，用于确保施工现场与围挡外广场地区安全秩序平稳可控，确保果断、迅速、稳妥处置突发事件。 |  |  |  |  | 2022年5月进场施工，搭设施工围挡、脚手架等设施，10月底至12月底搭设城台脚手架，至月底完成搭设总量95%，11月初至12月30日完成正阳门城楼室内钢结构拆除工作。经国家文物局、市文物局、天安门地区管委会领导与专家现场调研，综合研判国际专家考察，“二十大”保障任务后，确定调整工期为2期，整体延期至24年底：国际专家考察前（2023年6-8月）完成屋面挑顶、大木整修、宇墙拆砌，拆除施工脚手架、围挡等修缮设施并清理施工现场；2023年国际专家考察结束后重新搭建施工脚手架与围挡，完成外檐油饰、彩画等修缮内容，至2024年11月完工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量占设计方案总量 | ≥70% |  | 25% | 1 | 1 | 根据相关部门要求，项目延期至2024年11月，下一步及时调整工作方案等，保证项目预期目标的实现性。
|  |  | 预算评审报告 | ≥1% | 1 | 1% | 1 | 1
|  |  | 招标文件 | ≥2% |  | 2% | 1 | 1
|  |  | 工程量清单造价 | ≥1% |  | 1% | 1 | 1
|  |  | 质量监督登记 | ≥1% |  | 1% | 1 | 1
|  |  | 临建、围挡搭建 | ≥100% | 100% | 100% | 1 | 0.5
|  |  | 临时安检、监控系统 | ≥100% | 100% | 100% | 1 | 0.5
|  |  | 室内装饰拆除 | ≥100% | 100% | 100% | 1 | 0.5
|  |  | 室内外油饰基层处理、室内外油饰彩画 | ≥100% | 100% | 0% | 1 | 0.5 | 根据相关部门要求，项目延期至2024年11月，下一步及时调整工作方案等，保证项目预期目标的实现性。
|  |  | 室内外脚手架搭设 | ≥100% | 100% | 95% | 1 | 0.5 | 偏差原因：根据相关部门要求，项目延期至2024年11月 改进措施：及时调整工作方案等，保证项目预期目标的实现性。
|  |  | 瓦面施工 | ≥100% | 100% | 0% | 1 | 0.5 | 根据相关部门要求，项目延期至2024年11月，下一步及时调整工作方案等，保证项目预期目标的实现性。
|  |  | 城台墙面剔补打点 | ≥100% | 100% | 0% | 1 | 0.5 | 根据相关部门要求，项目延期至2024年11月，下一步及时调整工作方案等，保证项目预期目标的实现性。
|  |  | 室外山花、博风、挂檐板、栏杆整修 | ≥100% | 100% | 0% | 1 | 0.5 | 根据相关部门要求，项目延期至2024年11月，下一步及时调整工作方案等，保证项目预期目标的实现性。
|  |  | 工程整体形象进度占（总工期计划） | ≥75% | 75% | 30% | 2 | 2 | 根据相关部门要求，项目延期至2024年11月，下一步及时调整工作方案等，保证项目预期目标的实现性。
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% |  | 0% | 3.75 | 3 | 根据相关部门要求，项目延期至2024年11月，暂未组织验收。 及时调整工作方案等，保证项目预期目标的实现性。
|  |  | 考核通过率 | ≥100% | 100% | 0% | 3.75 | 3 | 根据相关部门要求，项目延期至2024年11月，暂未组织验收。 及时调整工作方案等，保证项目预期目标的实现性。
|  |  | 质量验收标准 | ≥100% | 100% | 0% | 3.75 | 3 | 根据相关部门要求，项目延期至2024年11月，暂未组织验收。 及时调整工作方案等，保证项目预期目标的实现性。
|  |  | 及时性 | ≥100% | 100% | 0% | 3.75 | 3 | 根据相关部门要求，项目延期至2024年11月，暂未组织验收。 及时调整工作方案等，保证项目预期目标的实现性。
|  | 时效指标 | 2022年3月完成项目立项 | ≤3月 |  | 3月 | 2.5 | 2.5
|  |  | 项目实施阶段2022年4月至2022年12月 | ≤9月 |  | 4月 | 2.5 | 2.5
|  |  | 截止2022年6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 62% | 2.5 | 2.5
|  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | ≥100% |  | 66% | 2.5 | 1.65 | 根据相关部门要求，项目延期至2024年11月，暂未组织验收。及时调整工作方案和支付计划，财政资金使用的安全性。
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤2965万元 |  | 1968.016008万元 | 10 | 7 | 根据相关部门要求，项目延期至2024年11月，暂未组织验收。及时调整工作方案和支付计划，财政资金使用的安全性。
|  | 社会效益指标 | 文物保护促进度 | ≥10% |  | 10% | 5 | 5
|  |  | 公共文化传承率 | ≥10% | 10% | 10% | 5 | 5
|  |  | 安全事故下降率 | ≥10% | 10% | 10% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 政策效力保障年限 | ≥5年 |  | 5年 | 5 | 5
|  |  | 对文化遗产保护效果影响 | ≥30% |  | 30% | 5 | 5
|  |  | 对文物建筑本体安全提升 | ≥50% |  | 50% | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 3 | 2 | 项目尚在执行中，暂未开展满意度调查。待项目完成后开展满意度调查工作。
|  |  | 管理者的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 3 | 3
|  |  | 参与者的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 4 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 83.79
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。