## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首博安保人员经费项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 张淼 |  |  | 联系电话 | 13801225096
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 543.12 | 515.5036 | 515.5036 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 543.12 | 515.5036 | 515.5036 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 由保安公司提供安检、监控室值机、巡逻处突、出入口警戒四类安保人员正规专职社会化用工服务，安全检查、监控室值机技术岗位全面持证上岗，建立一支稳定可靠的年青化、专业化的高素质安保队伍，实现“人防”、“技防”、“物防”、“联防”的高度统一，紧密结合。通过该项目的实施，安保人员在发现突发事件和消防报警情况，能够及时上报，及时处置，加强消防队伍应急演练和培训，提高博物馆消防工作水平；做好观众引导服务，确保安全隐患不进馆，为游客提供一个安全稳定的参观环境，提高博物馆的安全保障服务水平。 |  |  |  |  | 由保安公司提供安检、监控室值机、巡逻处突、出入口警戒四类安保人员正规专职社会化用工服务，安全检查、监控室值机技术岗位全面持证上岗，建立一支稳定可靠的年青化、专业化的高素质安保队伍，实现“人防”、“技防”、“物防”、“联防”的高度统一，紧密结合。通过该项目的实施，安保人员在发现突发事件和消防报警情况，能够及时上报，及时处置，加强消防队伍应急演练和培训，提高博物馆消防工作水平；做好观众引导服务，确保安全隐患不进馆，为游客提供一个安全稳定的参观环境，提高博物馆的安全保障服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保证保安队伍足员在岗 | 85人 |  | 85人 | 4 | 4
|  |  | 全年开展灭火和应急疏散演练次数 | ≥12次 |  | 12次 | 4 | 4
|  |  | 开展消防检查次数 | ≥24次 |  | 24次 | 4 | 4
|  |  | 消防知识技能培训次数 | ≥12次 |  | 12次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 确保所有保安人员持证上岗率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 确保所有保安人员掌握岗位技能熟练率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2月前项目立项阶段完成率 | 100% | 10000% | 100% | 2 | 2
|  |  | 10月前项目实施阶段完成率 | 90% | 9000% | 81.9% | 2 | 2
|  |  | 12月前项目总结/验收阶段完成率 | 100% | 10000% | 100 | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付进度完成率 | ≥70% | 7000% | 50% | 2 | 1.43 | 依据合同条款第一次支付：合同签订后10个工作日内，甲方支付乙方 合同金额50%；第二次支付：合同执行6个月后，甲方对乙方提供服务质量进行评价，并按照评价结果支付乙方剩余的50%服务费用截止于2022年6月30日，已按照合同支付乙方50%的合同金额即269.7593万元，尚未具备第二次支付条件
|  |  | 截止12月31日资金支付进度完成率 | 100% | 10000% | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤543.12万元 |  | 482.929万元 | 2 | 2
|  |  | 巡逻岗 | ≤99.84万元 | 99.84 | 88.88万元 | 2 | 2
|  |  | 中控值机岗 | ≤239.4万元 | 239.4 | 220.858万元 | 2 | 2
|  |  | 安检岗 | ≤34.56万元 | 34.56 | 31.0761万元 | 2 | 2
|  |  | 门卫岗 | ≤88.2万元 | 88.2 | 76.3345万元 | 1 | 1
|  |  | 展厅值守岗 | ≤81.12万元 | 81.12 | 65.78万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | 0% |  | 0% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 全年不发生安全事故，为游客提供一个安全良好的参观环境 | 0% |  | 为游客提供一个安全良好的参观环境 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | ≥90% |  | 97.73% | 10 | 9 | 满意度调查样本量偏低，下一年指标值可设置为“服务单位满意度”。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.43
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。