## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中国长城博物馆改造提升工程遗产影响评估项目1
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 张胜磊 |  |  | 联系电话 | 13811424045
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 73.413 | 73.413 | 72.2 | 10 | 98.35% | 9.8348
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 73.413 | 73.413 | 72.2 |  | 98.35%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 中国长城博物馆属于长城国家文化公园建设的重点项目，建设用地位于国保单位长城的保护区划范围内，同时位于世界文化遗产区与缓冲区的交界处。依据联合国教科文组织的相关规定，该项目在建设之前需在充分论证的基础上形成评估报告，并获得国家文物局和世界遗产中心的认可，然后才能实施建设工作。现特编制《中国长城博物馆改造提升工程遗产影响评估报告》，报国家文物局审批，同时编制《中国长城博物馆改造提升工程遗产国际性文件》。这两个报告和文件还将作为长城博物馆改造提升项目开展国际性招标和工程审批实施的必要性文件。 《中国长城博物馆改造提升工程遗产影响评估报告》将详细阐述中国长城博物馆改造提升工程所涉及的长城遗产概况、保存状况和保护要求等情况；充分论述改造提升项目实施的必要性，及改造方案与今后运营阶段可能对于遗产产生的各类影响；提出遗产影响评估结论和相关保护管理措施建议。 《中国长城博物馆改造提升工程遗产国际性文件》将以《世界文化遗产影响评估指南》为基本依据，充分论述长城博物馆改造提升项目对世界文化遗产八达岭长城突出普遍价值OUV的影响。国际性文件将以中英文两种语言形式报请国家文物局和世界遗产中心审议。 |  |  |  |  | 完成了《中国长城博物馆改造提升工程遗产影响评估报告》和《中国长城博物馆改造提升工程遗产国际性文件》的编制，中英文版，并完成了向世界遗产组织的报送；因最终中标方案在年底未选出，《文物影响评估报告》未完成编制，中心已签署补充协议，待方案确定后，完成报告编制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 报告编制数量 | ≥2套 |  | 1 | 15 | 11.25 | 因最终中标方案在年底未选出，《文物影响评估报告》未完成编制，中心已签署补充协议，待方案确定后，完成报告编制。
|  | 质量指标 | 报告验收合格率 | 100% |  | 100 | 15 | 11.25
|  | 时效指标 | 1月前项目立项阶段完成度 | 100% |  | 100 | 2 | 2
|  |  | 9月前项目实施阶段完成度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 11月项目总结/验收阶段完成度 | 100% |  | 未完成 | 2 | 1.6 | 《文物影响评估报告》未完成编制，成本控制措施有待加强
|  |  | 截止11月30日资金支付进度 | 100% |  | 98.35% | 4 | 3.2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤73.413万元 |  | 72.2万元 | 10 | 7.5 | 《文物影响评估报告》未完成编制，成本控制措施有待加强
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改造提升中国长城博物馆工程遗产项目实施的必要性 | 优良中差 |  | 有一定的必要性 | 20 | 16
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥3年 |  | 当年未完成未发挥 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设单位的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查以后年度加强。
总分 | [6 empty] | 100 | 80.6348
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。