## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 监督管理系统运行维护费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物工程质量监督站
项目负责人 |  |  | 梁莹 |  |  | 联系电话 | 010-64022512
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| (1)处理日常维护内容，包含不限于附件数据备份、数据库备份，业务数据处理，配合监督管理人员日常工作，系统迁移政务云后应用服务器日常维护、政务云系统数据库服务器日常维护，定期检查、及时反馈问题情况、及时同质监站汇报，节假日值班、节假日系统保障、7*24在线配合等工作。(2)系统bug修改包含改正性bug、适应性bug、完善性bug、预防性bug；UI设计包含系统页面美工优化，操作调优等。 |  |  |  |  | (1)已完成处理日常维护内容，已完成应用系统附件备份和数据库备份，数据库每天24：00做全备，配合并处理文物修缮单位使用系统问题，本年度共注册104项工程、备案77项工程，配合监督管理人员日常工作，系统迁移政务云后应用服务器日常维护、政务云系统数据库服务器日常维护，定期检查、及时反馈问题情况、及时同质监站汇报，节假日值班、节假日系统保障、7*24在线配合等工作。(2)已完成系统bug修改包含改正性bug、适应性bug、完善性bug、预防性bug；UI设计包含系统页面美工优化，操作调优等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 日常维护人员 | 12人/月 |  | 12人/月 | 3 | 3
|  |  | 系统开发人员和UI设计人员 | 4人/月 |  | 4人/月 | 3 | 3
|  |  | 系统正常运行，全年无故障 | 0% |  | 0% | 3 | 3
|  |  | 数据备份 | 365次 |  | 365次 | 3 | 3
|  |  | 数据恢复测试 | 12次 |  | 12次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 文物修缮工程项目资料分类优化效果 | 文物修缮工程项目分类明确、清晰、有条理性、准确性，完善资料分类合理性 |  | 达到了项目分类明确、清晰、有条理性、准确性，完善了资料分类 | 5 | 5
|  |  | 文物修缮工程项目资料优化效果 | 数据达到可用性、真实性、正确性，清理重复、错误数据，保证单个数据清晰可见 |  | 优化后数据达到可用性、真实性、正确性，清理重复、错误数据，实现了单个数据清晰可见 | 5 | 4 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 系统优化 | 系统运行顺畅，保证数据使用顺畅、下载速度快、浏览速度快、展示效果清晰 |  | 实现了系统、数据使用顺畅、下载速度快、浏览速度快、展示效果清晰 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 系统运维时间 | 12月 |  | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 日常维护人员 | 4.95万 |  | 4.95万 | 5 | 5
|  |  | 系统开发人员和UI设计人员 | 1.72万 |  | 1.72万 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少文物修缮单位到政府服务大厅次数 | 文物修缮工程注册和工程备案线上资料审核通过后到政府服务大厅办理手续，每个文物修缮工程注册和备案只需要去一次就能完成 |  | 减少文物修缮单位到政府服务大厅次数 | 5 | 4 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 实现无纸化办公，节省办公耗材成本 | 安全通知书、监督告知书、质量抽查单、竣工备案均通过系统线上完成，减少纸质单据，实现了无纸化办公 |  | 实现了无纸化办公 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 便于形成文物保护修缮工程项目大数据平台 | 对这些数据进行优化、分析、整理，为文物保护工程质量监督数据库提供准确数据，充分发挥文物保护工程质量监督数据的历史价值和研究价值，更好服务于文物保护修缮工作。同时为大数据平台提供了准确、正确、完整的数据 |  | 为文物保护工程质量监督数据库提供准确数据，充分发挥文物保护工程质量监督数据的历史价值和研究价值，更好服务于文物保护修缮工作。同时为大数据平台提供了准确、正确、完整的数据 | 5 | 4 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 生态效益指标 | 规范文物修缮单位按照文物修缮标准执行施工 | 规定了每个文物修缮工程从工程注册、工程开工、工程施工、工程验收、工程备案等生命周期的30份资料规范要求 |  | 完成了30份资料规范要求 | 5 | 4 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 规范质量监督行为规范，逐步形成文物修缮工作质量监督、检查标准，形成标准文物修缮工程语言库 | 系统形成了标准的质量抽查单模板、监督方案模板、质量行为检查标准、工程验收标准等，根据系统设置的标准进行文物修缮工程生命周期的质量监督 |  | 系统形成了标准的质量抽查单模板、监督方案模板、质量行为检查标准、工程验收标准等 | 5 | 4.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 文物修缮工程项目资料分类更加完善、细化、完整 | 优化文物修缮工程项目资料分类，更好的管理文物保护修缮工程资料，对数据进行精细化工作 |  | 文物修缮工程项目资料分类更加完善、细化、完整 | 5 | 4 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物保护修缮单位满意度 | 为文物保护修缮单位整理资料，并提供完整的、准确的、齐全的文物修缮工程过程资料，有利于提升文物保护修缮单位资料整理准确性、规范性 |  | 第一时间解决或答复文物保护修缮单位在使用过程中的问题，保障了文物保护修缮单位正常的使用系统和按要求提交合格完整的项目资料 | 3 | 2 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 文物局文物保护工程质量监督站满意度 | 为文物局文物保护工程质量监督站形成一套准备的、完整的、真实的文物保护修缮工程项目资料，有利于形成文物保护修缮工程项目大数据。 |  | 按时检查系统运行状况、进行数据备份，保障系统无异常运行，配合监督站关于系统日常使用中的各种问题。保证系统正常运行和运行数据的完整性 | 3 | 2 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 北京市文物局满意度 | 为北京市文物局积累一套完整的、准确的、真实的文物保护修缮工程项目资料，为北京市文物局建设大数据平台提供数据。 |  | 按时检查系统运行状况、进行数据备份，保障系统无异常运行。通过系统积累一套完整齐全的文物保护修缮工作的全过程资料。 | 4 | 3 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 91.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。