## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 觉生寺中路古建筑结构安全检测及监测
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 大钟寺古钟博物馆
项目负责人 |  |  | 王申 |  |  | 联系电话 | 15901234508
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 141.7582 | 141.7582 | 141.7 | 10 | 99.96% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 141.7582 | 141.7582 | 141.7 |  | 99.96%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 觉生寺为全国重点文物保护单位，近年来未曾对其进行过全面、细致的修缮工作，且缺乏定期的结构安全性检测和长期的结构安全监测，其结构安全状况不明。最近，觉生寺中路的古建筑短期内出现多处承重柱纵向劈裂的破坏现象。对古建筑结构整体的安全构成了一定的威胁，为保障文物安全，有必要对其开展结构安全性检测、监测工作。 觉生寺中路作为开放单位，属于仍在频繁使用中的文物建筑，其安全性不仅关系到文化遗产是否能够得到科学、合理的保护与延续，也关系到其在开放和使用过程中公众的人身安全问题。为古建筑修缮提供数据保障。 |  |  |  |  | 全面检查觉生寺建筑主体结构和主要承重构件的承载状况；查找结构中是否存在严重的残损部位；采用多种方式、手段进行检测，最后根据检查结果和相关检测数据，评估在现有使用条件下，结构的安全状况；并提出了合理可行的维护建议。具体检测鉴定项目包括以下7部分：外观质量检查；地基基础雷达探查；脉动法测量结构振动性能；木构件树种鉴定；构件变形检测；结构安全性鉴定；处理建议。鉴定范围包括觉生寺中路文物建筑的山门、钟鼓楼、天王殿、大雄宝殿、后殿、藏经楼、大钟楼和东西翼楼以及两侧配殿房房等共计22个建筑单体，检测总面积共约4252.32平方米。检测和监测结果全面，结论清晰，问题分析具体，为古建筑修缮提供了坚实的数据基础和保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 监测次数 | 4次 |  | 3次 | 3 | 3
|  |  | 检测病害 | 5种 |  | 5种 | 2 | 2
|  |  | 提供报告 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  |  | 检测面积 | 4252平方米 |  | 4252平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 报告体系完整、结论清晰 | 优良中低差 |  | 报告体系完整、结论清晰 | 7.5 | 7.5
|  |  | 报告合格率 | ≥90% |  | 合格 | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 截至6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 50% | 2 | 2
|  |  | 4月前项目启动完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截至12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 12月前项目实施完成率 | 100% |  | 99.96% | 3 | 3
|  | 成本指标 | 觉生寺中路古建筑检测预算控制数 | ≤103.758226万元 |  | 103.7万元 | 3 | 3
|  |  | 觉生寺中路古建筑监测预算控制数 | ≤38万元 |  | 38万元 | 3 | 3
|  |  | 项目总预算 | ≤141.758226万元 |  | 141.7万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好、安全的博物馆展示及参观环境 | ≥90% |  | 90% | 20 | 16 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 为博物馆古建筑修缮、保护与研究提供研究资料 | ≥1年 |  | 1年 | 10 | 9.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥85% |  | 满意 | 10 | 8 | 仅有部分观众留言簿服务对象定位不准确。未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.49
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。