## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年中央补助地方博物馆免费开放资金
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 韩进 |  |  | 联系电话 | 63370448
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1314 | 1314 | 879.5921 | 10 | 66.94% | 6.694
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1314 | 1314 | 879.5921 |  | 66.94%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据“关于印发《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知”中对资金支付的要求，专项资金由中央财政设立，用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出。我馆坚持按照“统筹安排、分级管理、分级负责、专款专用”的原则，将资金用于改善陈列布展、提升博物馆服务能力等方面，从而保证免费开放后的首都博物馆正常运转。 |  |  |  |  | 首博按照《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知”中对资金支付的要求，将资金用于改善陈列布展、提升博物馆服务能力等方面，确保博物馆免费开放后的正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | ≥30台 |  | 37台 | 5 | 5
|  |  | 新增设备数量 | ≥30台 |  | 37台 | 5 | 5
|  |  | 项目数量 | ≥20个 |  | 24个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2月项目立项阶段完成度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 11月项目实施阶段完成度 | 100% |  | 95% | 2 | 1.9 | 因疫情原因，部分项目的差旅费和专家费未能按时支付，今后将加快项目实施进度及资金支付的及时性，保证项目资金使用效益。
|  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | ≥70% |  | 66.94% | 4 | 3.8251 | 因疫情原因，部分项目的差旅费和专家费未能按时支付，今后将加快项目实施进度及资金支付的及时性，保证项目资金使用效益。
|  |  | 12月项目总结/验收阶段完成度 | 100% |  | 95% | 2 | 1.9 | 因疫情原因，部分项目的差旅费和专家费未能按时支付，今后将加快项目实施进度及资金支付的及时性，保证项目资金使用效益。
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤1314万元 |  | 879.592091万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升博物馆服务能力 | 优良中低差 |  | 有效提高博物馆服务能力 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 政策效力保障年限 | ≥2年 |  | 持续保障 | 7 | 5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 对行业正向影响传播提升率 | 优良中低差 |  | 通过对改善陈列布展、提升博物馆服务能力的支持，影响行业正向发展 | 8 | 6 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众的满意度 | ≥90% |  | 较满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 88.3191
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。