## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中华优秀传统文化及公众考古教育体验活动
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京考古遗址博物馆
项目负责人 |  |  | 刘海明 |  |  | 联系电话 | 13671218041
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 65.351 | 63.1522 | 56.1334 | 10 | 88.89% | 8.8886
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 65.351 | 63.1522 | 56.1334 |  | 88.89%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为积极践行社会责任，充分发挥中华优秀传统文化教育的主阵地作用,推动博物馆教育资源的有效利用，拓宽教育路径，努力把博物馆办成一所好学校，开发、践行寓教于乐的社会宣传教育活动特设计本项目。项目分为优秀传统文化教育宣传活动、公众考古教育活动及巡展三大类，最终目标使公众更好解读我国优秀传统节日的文化内涵及悠久璀璨的历史文化；加强考古成果和历史研究成果的传播，提升考古学为社会和公众服务的功能，让更多人了解中国考古和历史。通过博物馆作为社会公共文化服务平台的地位，实现对全社会的文化输出，从而使博物馆成为弘扬中华优秀传统文化的有力平台，肩负起社会责任，培育和践行社会主义核心价值观。 |  |  |  |  | 2022年，北京考古遗址博物馆共举办7场优秀传统文化宣传教育活动。“广阳王府的小厨娘”汉代饮食文化科普短视频共设计制作4期视频，并于多平台投放。举办考古研学活动40余场。邀请考古领域专家、一线考古工作者、亲历者，带来5场讲座，通过讲座还原考古现场，讲述考古背后鲜为人知的故事，展现中华文明的悠久历史和灿烂文化，讲座于新华网进行直播，共有260余万人进行观看。于海淀崛起实验学校及广渠门中学进行“来，考古”课程。制作并举办巡展——少年强则国强—纪念共青团建团100周年。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 活动、讲座次数 | ≥60次 |  | 60次 | 7.5 | 7.5
|  |  | 巡展 | ≥1次 |  | 1次 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 活动完成率 | ≥98% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 4月前项目启动完成率 | =100% |  | 未启动 | 1 | 0 | 清明节活动因疫情影响未能按时举办
|  |  | 11月前项目实施完成率 | =100% |  | 85.9% | 2 | 1.8 | 受疫情影响，部分活动无法如期举行，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 12月项目总结/验收完成率 | =100% |  | 85.9% | 1 | 0.8 | 受疫情影响，部分活动无法如期举行，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥65% |  | 45% | 1 | 0.8 | 受疫情影响，无法组织线下活动，导致部分活动未能如期举行，剩余资金已交回财政。
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 85.9% | 5 | 4 | 受疫情影响，无法组织线下活动，导致部分活动未能如期举行，剩余资金已交回财政。
|  | 成本指标 | 项目预算成本 | ≤63.1522万元 |  | 56.1334万元 | 1 | 0.8 | 受疫情影响，无法组织线下活动或出京，形成资金结余。
|  |  | 传统文化教育宣传活动 | ≤26.9884万元 |  | 26.9884万元 | 1 | 1
|  |  | 文化讲座 | ≤7.5万元 |  | 3.78万元 | 2 | 0.99736 | 受疫情影响，无法组织线下活动，导致部分讲座未能如期举行，剩余3.72万元已交回财政。
|  |  | 公众考古教育活动 | ≤24.0676万元 |  | 18.57万元 | 2 | 1.5432 | 5.4976万元用于研学活动，受疫情影响不可出京，研学活动未能举办，已于年底将剩余5.4976万元交回财政。
|  |  | 巡展 | ≤6.285万元 |  | 6.285万元 | 2 | 2
|  |  | 其他用品 | ≤0.51万元 |  | 0.51万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会的文化输出 | ≥90% |  | 90% | 30 | 28.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观者的满意度 | ≥98% |  | 100% | 10 | 9 | 样本量偏低，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.1291
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。