## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 西山永定河文化带档案及所藏墓志研究
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 陈倩、侯海洋 |  |  | 联系电话 | 13581571492
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 9.5 | 9.5 | 8.4892 | 10 | 89.36% | 8.936
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 9.5 | 9.5 | 8.4892 |  | 89.36%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据部门年度工作计划，结合实际业务需求，本课题旨在挖掘藏品内涵，力求使博物馆中的墓志展品不再单调乏味，探索墓志中的新知，可以更生动地讲好其中蕴含的“文物背后的故事”。课题预计将与其他博物馆或私家藏拓机构合作，共同发掘墓志内容中蕴含的新问题与新信息，进一步盘活博物馆藏品资源，让曾经在北京地区生活过的明代各阶层人物“活起来”，对于创新博物馆的社会教育有积极意义，践行习总书记提出的“让文物活起来”的指示精神，丰富西山永定河文化带文化遗产历史文化内涵,为西山永定河文化带文化遗产的保护与利用提供研究基础。 |  |  |  |  | 课题启动之后，课题组成员深入研读资料，深入西山永定河文化带文物分布区开展调查研究。课题组分别在2022年6月进行了开题，2022年9月进行了中期审查。关于西山永定河文化带的成果共9篇，分别涉及团河行宫、丰台连山岗英国公家族墓地、房山上方山景区塔林、海淀区阳台山寺庙分布区等；课题组分别邀请社科院、北京市委党校等单位专家对明代北京墓志涉及的问题进行了专门辅导。关于明代北京墓志研究的成果共6篇，专家验收并获得了通过，如期结题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 论文集中包含的项目成员科研成果文章数量 | ≥10篇 |  | 15篇 | 7.5 | 7.5
|  |  | 专家咨询人次 | ≤47人次 |  | 41人次 | 7.5 | 6.5426 | 由于疫情原因专家咨询次数减少，以后加强风险预测
|  | 质量指标 | 每篇论文字数 | ≥3000字 |  | 8000字 | 10 | 9.5 | 绩效目标设置指标值偏低以后加强绩效目标编制质量。
|  |  | 专家考评 | 优良中低差 |  | 良 | 5 | 4 | 今后继续深入学习、进一步完善
|  | 时效指标 | 完成项目立项 | 2022年2月底前 |  | 2022年1月完成项目立项 | 2 | 2
|  |  | 完成项目实施 | 2022年12月底前 |  | 2022年12月完成项目实施 | 2 | 2
|  |  | 完成项目总结验收 | 2022年12月31日前 |  | 2022年12月28日完成验收结题 | 2 | 2
|  |  | 2022年8月31日前资金支付进度 | ≥50% |  | 2022年8月31日前资金支付进度完成38% | 2 | 1.52 | 受疫情影响，资金支付进度较为滞后。
|  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 89.36% | 2 | 1.7872
|  | 成本指标 | 课题总预算 | ≤9.5万元 |  | 8.48918万元 | 10 | 8.936 | 由于疫情原因专家咨询次数减少，以后加强风险预测
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活化馆藏资源，为博物馆之城建设服务，进一步发掘西山永定河文化带内涵。 | 定性 |  | 进一步发掘了西山永定河文化带内涵 | 15 | 12 | 相应支撑资料不够充分，今后出版论文集后供相关人员参考
|  | 可持续影响指标 | 进一步提升对行业传播的正面影响，为西山永定河文化带文化遗产的保护利用提供研究基础。 | 定性 |  | 进一步提升了对行业传播的正面影响 | 15 | 12 | 相应支撑资料不够充分，今后出版论文集后供相关人员参考
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题组成员对课题的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 86.7217
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。