## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 万寿寺（东路）古建筑防雷工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 李文静 |  |  | 联系电话 | 68419391
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 110.3802 | 110.3802 | 110.3802 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 110.3802 | 110.3802 | 110.3802 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目完成后，北京艺术博物馆东、中、西三路建筑群防雷系统构建完成。其中东路12座建筑倒座房及大门、一进院西厢房、一进院正方及耳房、二进院东厢房、斋堂、南房、南房东厢房、南房西厢房、方丈院南房、方丈院东厢房、方丈院西厢房、法堂全部安装直击雷防护装置，确保文物建筑、财产、人员的安全。 |  |  |  |  | 项目资金实际使用情况少于预算金额，项目实施进度、数量、质量与方案基本一致。项目的实施为北京艺术博物馆东路12座建筑全部安装直击雷防护装置，确保了文物建筑、财产、人员的安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 防护对象 | 12 |  | 12 | 3 | 3
|  |  | 接闪带 | 1350 |  | 1350 | 2 | 2
|  |  | 避雷引下线 | 425 | 425 | 425 | 2 | 2
|  |  | 引下线保护管 | 132 | 132 | 132 | 2 | 2
|  |  | 铜接地母线暗敷设 | 369 | 369 | 369 | 2 | 2
|  |  | 高效防腐离子接地单元 | 88 | 88 | 88 | 2 | 2
|  |  | 雷击计数器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100 | 100 | 100 | 3 | 3
|  |  | 工程质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 4 | 4
|  |  | 培训合格上岗率 | 100 | 100 | 100 | 4 | 4
|  |  | 雷电事故发生次数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2022年2月底前项目立项完成率 | 50 |  | 50 | 2 | 1.8
|  |  | 2022年8月底前项目实施完成率 | 50 |  | 50 | 2 | 1.8
|  |  | 2022年8月底前项目总结/验收完成率 | 50 |  | 50 | 2 | 1.8
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | 50 |  | 100 | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100 |  | 100 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | 147.178762万元 |  | 110.380156万元 | 2 | 2
|  |  | 工程费用 | 126.932138万元 | 126.9321 | 97万元 | 2 | 2
|  |  | 建筑单位管理费 | 1.269321万元 | 1.2693 | 0 | 0 | 0 | 预算审核时已经审减此项
|  |  | 勘察费 | 3.410118万元 | 3.4101 | 0.800469万元 | 1 | 1
|  |  | 设计费 | 7.615928万元 | 7.6159 | 7.204221万元 | 2 | 2
|  |  | 监理费 | 6.346607万元 | 6.3466 | 4.515466万元 | 2 | 2
|  |  | 资料整理和报告出版 | 0.126932万元 | 0.12693 | 0万元 | 0 | 0 | 预算审核时已经审减此项
|  |  | 工程检测费 | 1.477718万元 | 1.4777 | 0.86万元 | 1 | 0.9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过构建防雷系统，确保文物建筑、财产、人员的安全。 | 100% |  | 100% | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 防雷装置安全使用周期年限 | 50年 |  | 50年 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆工作人员的满意度 | 90% |  | 满意 | 5 | 4 | 未开展满意度调查，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 博物馆游客的满意度 | 90% |  | 满意 | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 91.3
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。