## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京博物馆之城建设的经济效益研究
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 李阳 |  |  | 联系电话 | 64042770
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 43.646 | 43.646 | 43.646 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 43.646 | 43.646 | 43.646 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京市推进全国文化中心建设中长期规划（2019年-2035年）》《国家文物局 北京市人民政府共建北京“博物馆之城”战略合作协议》《北京培育建设国际消费中心城市实施方案（2021-2025年）》，开展《北京博物馆之城建设的经济效益研究》，旨在量化分析博物馆之城建设对北京国民经济的贡献，并从经济效益角度针对博物馆之城建设助推北京国际消费中心城市建设和北京文化中心建设提出策略建议，进一步明晰北京博物馆之城建设的针对性目标和路径，提高相关工作的效率。 |  |  |  |  | 已于2022年12月9日上午，完成北京博物馆之城经济效益研究课题结题会。如期完成相关研究成果。具体包括：完成《北京博物馆之城建设经济效益研究报告》，形成 《北京博物馆之城建设与国民经济发展》（出版物书稿），完成指数法、乘数法两种博物馆行业经济效益测度模型，提出博物馆之城评价指数模型设想，提供了量化分析博物馆之城建设对北京国民经济的贡献的测度工具。完成《博物馆之城建设助推北京国际消费中心城市建设研究》（论文），提出了博物馆之城建设助推北京国际消费中心城市建设和北京文化中心建设策略建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 媒体宣传次数 | ≥5次 |  | 5次 | 5 | 5
|  |  | 完成《博物馆之城建设助推北京国际消费中心城市建设研究》（论文）发表数量 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  |  | 完成《北京博物馆之城建设与国民经济发展》（出版物）数量 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 课题报告评审合格率 | ≥100% |  | 100% | 7.5 | 5
|  |  | 课题结题率 | 100% |  | 100% | 7.5 | 5
|  | 时效指标 | 项目2022年11月前实施工作完成率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 项目2022年12月前总结验收工作完成率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 项目2022年2月前立项工作完成率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤43.646万元 |  | 43.646万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为博物馆行业对北京消费市场的贡献度提供测度工具，测度准确率 | ≥90% |  | 为博物馆行业对北京消费市场的贡献度提供测度工具 | 10 | 9 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 建立博物馆对国民经济贡献的评价指标体系，测度准确率 | ≥90% |  | 建立博物馆对国民经济贡献的评价指标体系 | 10 | 9 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 从经济角度为北京文博行业良性发展提供量化依据年限 | ≥3年 |  | 尚未达到需测度的年限 | 10 | 9 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方的满意度 | ≥85% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。