## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 文物保护工程监督体系保障经费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物工程质量监督站
项目负责人 |  |  | 刘秉涛 |  |  | 联系电话 | 13901072908
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 21.75 | 21.75 | 18.32 | 10 | 84.23% | 8.423
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 21.75 | 21.75 | 18.32 |  | 84.23% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照文物保护相关法律法规结合我市实际管理情况，形成文物工程质量监督体系。主要是以下工作：一是做好文物保护工程检查及竣工验收。为保障文物保护工程质量，对于全国重点文物保护修缮工程和部分重点工程，在施工过程中的关键部位检查以及竣工验收环节，聘请老匠人及专家进行把关，检查环节需聘请1人以上老匠人或专家，竣工验收环节需聘请不少于三名专家进行现场验收。二是做好质量监督档案材料管理。进一步加强各单位内部移交档案情况，解决增量档案数字化服务和备份；加强日常档案维护服务，公文运转维护服务；加强行政综合大厅的文件及档案的收发。 |  |  |  |  | 按照文物保护相关法律法规结合我市实际管理情况，形成文物工程质量监督体系。主要是以下工作：一是做好文物保护工程检查及竣工验收。为保障文物保护工程质量，对于全国重点文物保护修缮工程和部分重点工程，在施工过程中的关键部位检查以及竣工验收环节，聘请老匠人及专家进行把关，检查环节需聘请1人以上老匠人或专家，竣工验收环节需聘请不少于三名专家进行现场验收。二是做好质量监督档案材料管理。进一步加强各单位内部移交档案情况，解决增量档案数字化服务和备份；加强日常档案维护服务，公文运转维护服务；加强行政综合大厅的文件及档案的收发。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专家验收和检查的项目数量 | ≥50项 |  | 28项 | 10 | 5.6 | 受疫情原因影响，部门计划2022年完工的项目未按期竣工，因此无法组织竣工验收工作
|  |  | 整理档案数量 | ≥15000册 |  | 5976册 | 5 | 1.992 | 实际档案整理项目个数有所下降，同时，项目平均册数（26册）较预计平均册数（34册）有所下降，造成预计和实际完成有较大差距
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截至11月底资金支付进度 | ＝100% |  | 84.23% | 10 | 8.4
|  | 成本指标 | 档案整理费用 | ≤13.75万元 |  | 13.75万元 | 3 | 3
|  |  | 专家咨询费 | ≤8万元 |  | 4.57万元 | 2 | 1.1425 | 受疫情原因影响，符合竣工验收条件的项目数量减少因此专家咨询次数相应减少产生项目结余。
|  |  | 项目总预算 | ≤21.75万元 |  | 18.32万元 | 5 | 4.2115
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化档案精细化，规范化管理 | 好坏 |  | 好 | 10 | 9 | 效益实现情况无法准确衡量，今后将加强收集和留存相关绩效统计分析支撑材料
|  |  | 保护文物保护工程质量合格 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 保障监督工作顺利开展 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文保单位人员满意度 | ≥95% |  | 95% | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 档案管理员满意度 | ≥95% |  | 95% | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 82.769
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。