## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 5.18国际博物馆日专题活动
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 张旖旎 |  |  | 联系电话 | 64058633
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 42.39 | 42.39 | 42.39 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 42.39 | 42.39 | 42.39 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 国际博物馆日的设立旨在更好地发挥博物馆的社会功能，按照国家文物局要求，我局将于2022年继续开展国际博物馆日系列宣传活动，认真贯彻党的十九大和十九届六中全会和习总书记关于文物工作的重要指示批示精神，通过组织各种特色的文物展览、专题讲座和品牌活动，充分展现博物馆在促进文化繁荣和培育社会主义核心价值观方面的作用，全面展示首都国际化大都市的良好形象，推动全国文化中心建设。 |  |  |  |  | 5.18国际博物馆日专题活动聚焦博物馆藏品、展览、活动和文创，以“游•特色博物馆”“赏•精品展览”“享•文化服务”“购•文创精品”“论•博物馆力量”为主要内容，打造北京专属IP。紧密围绕北京博物馆之城建设，深度策划多个系列化宣传专题，充分利用多元化新媒体手段，搭建新媒体矩阵互动平台，期间媒体高度关注、反应热烈、报道及时、篇幅量大，“云启动式”观看总量超640万，原发报道90余篇，百余家媒体转发报道超1.3万余篇，25个微博热门话题阅读增量超2亿，讨论2.9万次，引发网友热议，取得了良好的政治效果、社会效果和舆论效果，营造了广大社会公众关心、支持、参与博物馆事业发展的良好社会氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织博物馆推出主题活动次数 | ≥80次 |  | 74次 | 5 | 4.63 | 因疫情原因，小部分博物馆受不可抗力原因影响推迟或取消了专题活动，今后将倡导各博物馆及时做好应急预案，创新活动形式，更好地为社会公众提供文化服务。
|  |  | 策划主题新闻报道（原发）篇数 | ≥50篇 |  | 90篇 | 5 | 5
|  |  | 社会公众参与人次 | ≥100万人次 |  | 641.4万人次 | 5 | 3.5 | 年初指标值设置偏低，今后将加强指标设置的准确性。
|  | 质量指标 | 主题活动覆盖全市范围 | =16区 |  | 16区 | 5 | 5
|  |  | 主题活动类别数量 | ≥3类 |  | 5类 | 5 | 5
|  |  | 社会公众满意率 | ≥90% |  | 90% | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 时效指标 | 2022年2月前项目立项完成率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年12月前主题宣传活动举办完成率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年12月31日前项目验收完成率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止2022年6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 50% | 2 | 2
|  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤42.6万元 |  | 42.39 | 2 | 2
|  |  | 专栏策划及建设相关费用 | ≤16.6万元 |  | 16.6万元 | 2 | 2
|  |  | “8+”名人故居联盟“5.18国际博物馆日”活动相关费用 | ≤12万元 |  | 11.87万元 | 2 | 2
|  |  | 中国传统智慧玩具走进博物馆相关费用 | ≤4万元 |  | 3.92万元 | 2 | 2
|  |  | 北京日报全媒体宣传相关费用 | ≤10万元 |  | 10万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分展现博物馆在促进文化繁荣和培育社会主义核心价值观方面的作用，全面展示首都国际化大都市的良好形象，推动全国文化中心建设。 | 定性 |  | 充分展现博物馆在促进文化繁荣和培育社会主义核心价值观方面的作用，全面展示首都国际化大都市的良好形象，推动全国文化中心建设。 | 15 | 13 | 因疫情原因，2022年5.18国际博物馆日专题活动以线上活动为主，活动形式及参与方式较为局限，今后将侧重线上、线下相结合，进一步展现博物馆在促进文化繁荣和培育社会主义核心价值观方面的作用。
|  | 可持续影响指标 | 有效促进北京地区博物馆事业发展及相关工作的推进，提升文博工作的长远影响力。 | 定性 |  | 有效促进北京地区博物馆事业发展及相关工作的推进，提升文博工作的长远影响力。 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 90.13
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。