## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 正阳门箭楼消防升级改造工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 施裕平 |  |  | 联系电话 | 18500032398
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 218 | 218 | 212.1528 | 10 | 97.32% | 9.7318
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 218 | 218 | 212.1528 |  | 97.32%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《中华人民共和国消防法》和消防部门的相关规定，为使我馆各类消防设施得到有效的维护及保养，使其处于最佳工作状态，保证在发生意外状况时能立即发挥其作用，将文物古建、人员及财产损失降至最低。项目旨在使火灾自动报警系统、消火栓系统处于正常的工作状态。消防工程维修改造、补充完善完成以后，配置合理，技术先进，系统各项功能技术指标应达到国家有关标准规范的要求，保障系统的正常运行和使用可靠。终极目的就是保障消防设施的长期正常运行，确保单位消防安全。 |  |  |  |  | 依据国家相关法律法规，完成工程前期设计方案确定工作，签订设计合同；完成工程招投标，确定施工单位，签订施工合同和监理合同；实施过程中，按照设计方案和图纸，国家规范规程，监督施工单位依规施工，并完成工程内容；竣工后，工程结算及时通过第三方评审，按照结算审计报告及时支付各方合同款项。工程完工后，火灾自动报警系统、消火栓系统处于正常的工作状态。系统各项功能技术指标达到国家有关标准规范的要求，保障系统的正常运行和使用可靠。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | 2604平方米 |  | 2064平方米 | 4 | 4
|  |  | 设备更新改造数量 | 216个 |  | 216个 | 2.5 | 2.5
|  |  | 采购设备数量 | ≥221个 |  | 221个 | 2.5 | 2.5
|  |  | 培训学员的人数 | ≥8人 |  | 8人 | 2 | 2
|  |  | 举办培训的班次 | ≥3个 |  | 3个 | 2 | 2
|  |  | 新增设备数量 | ≥4台 |  | 4台 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 培训上岗合格率 | ≥100% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 项目立项阶段2022年5月底前完成率 | ≤2个月 |  | 5月底 | 2 | 2
|  |  | 项目实施2022年6-11月 | ≤6个月 |  | 6月-9月 | 4 | 4
|  |  | 项目验收阶段2022年12月底前 | ≤12个月 |  | 100% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤218.84万元 |  | 212.152783万元 | 10 | 10 | 通过结算审计及招标节约资金，产生项目结余。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | ≤1% |  | 0 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 政策效力保障年限 | ≥12年 |  | - | 15 | 10 | 指标设置合理性不足，以后加强目标合理性和相关性方面的设置。
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理者的满意度 | ≥95% |  | 满意 | 2 | 1.6 | 满意度调查样本量和调查对象不明确，以后加强满意度调查工作。
|  |  | 服务对象的满意度 | ≥95% |  | 满意 | 2 | 1.6
|  |  | 合作方的满意度 | ≥95% |  | 满意 | 2 | 1.6
|  |  | 参与者的满意度 | ≥95% |  | 满意 | 2 | 1.6
|  |  | 参训人员满意度 | ≥95% |  | 满意 | 2 | 1.6
总分 | [6 empty] | 100 | 92.7318
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。