## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 《北京会馆帖石遗存与刻帖》出版项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 张云燕 |  |  | 联系电话 | 13241420904
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 13.3262 | 13.3262 | 13.3262 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 13.3262 | 13.3262 | 13.3262 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京石刻艺术博物馆年度工作计划，结合博物馆实际业务需求，开展《北京会馆帖石遗存与刻帖》出版项目。出版工作预计在2022年内完成，出版著作500册。本书以北京会馆的帖石遗存与刻帖活动为主要研究对象，着眼于此前较少受人关注的“会馆刻帖”内容，对散存在各收藏单位、原本出自会馆建筑的帖石进行系统地收集整理，利用现存石刻文物和拓片资料等追溯它们的刊刻始末和流传轨迹，对其书法和镌刻艺术加以赏析。更进一步分析清代士人在会馆刻帖活动中所扮演的角色，探讨清代北京会馆帖石的独特功能。本书的出版可以弥补北京会馆研究中的一个缺环，同时也能为清代刻帖活动研究填上一块空白。 |  |  |  |  | 根据北京石刻艺术博物馆年度工作计划，结合博物馆实际业务需求，开展《北京会馆帖石遗存与刻帖》出版项目，完成出版著作500册。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 书籍印刷册数 | 500册 |  | 500册 | 15 | 14
|  | 质量指标 | 编校质量差错率 | ≤0.01% |  | ≤0.01% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2月前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付完成率 | ≥60% |  | 80% | 2 | 2
|  |  | 10月前项目实施完成率 | ≥60% |  | 60% | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日完成资金支付 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 12月前书籍出版完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 直接成本控制数 | 12.4362万元 |  | 12.4362万元 | 3 | 3
|  |  | 材料费预算控制数 | 0.89万元 |  | 0.89万元 | 3 | 3
|  |  | 预算成本总控制数 | 13.3262万元 |  | 13.3262万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学术成果影响范围 | 500人 |  | 350人 | 15 | 10.5 | 因出版时间尚短和疫情影响，未能进行更多宣传和学术交流活动。今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 推进相关领域学术研究和文物保护 | 2年 |  | 1年 | 15 | 7.5 | 目前著作出版时间未满2年，影响有待后期观察。今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资料使用者满意度 | 90% |  | 满意 | 10 | 9 | 样本量偏低，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 86
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。