## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 大葆台西汉墓遗址保护及博物馆改建—展陈大纲及设计编制
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京考古遗址博物馆
项目负责人 |  |  | 徐超 |  |  | 联系电话 | 18811430383
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 147.6313 | 111.8103 | 100.7787 | 10 | 90.13% | 9.0134
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 147.6313 | 111.8103 | 100.7787 |  | 90.13%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据大葆台西汉墓遗址保护及博物馆改建工程进展情况，2022年，需开展博物馆新馆建成后的展览设计工作，主要包括编制展览大纲与展览方案，并进行概念设计、深化设计及施工图设计等工作。该项目做为新馆建设的必要内容，将为新馆建成后的布展工作奠定坚实基础。待博物馆建筑建成后，可立即进行展览布置，可让观众在最短的时间内参观新馆展览，以更好地发挥新馆的社会服务功能。 |  |  |  |  | 编制完成展览大纲与展览方案初稿，并按照计划完成概念设计、深化设计及施工图设计等既定工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制展览大纲 | ≥1个 |  | 1 | 7.5 | 7.5
|  |  | 研究成果数量 | ≥5个 |  | 3 | 7.5 | 4.5 | 因实际工作需要，导致未完成绩效目标，根据实际情况整改。
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% |  | 专家认可 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2月底前完成项目启动 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 11月底前完成项目实施 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 12月底前完成项目总结/验收 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥70% |  | 40.83% | 2 | 1.1666 | 因疫情原因，导致未及时完成支付，采取了加快进度的整改措施
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 90.13% | 2 | 1.8026 | 因疫情原因，导致外出调研取消，并随之减少了相应的专家咨询费
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤139.9583万元 |  | 100.7787万元 | 10 | 9 | 因疫情原因，导致外出调研取消，并随之减少了相应的专家咨询费，产生项目结余，以后加强预算编制的准确性和风险的应对措施
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为新馆建成后的布展工作奠定坚实基础 | 完成 |  | 提供了坚实基础 | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 发挥新馆的社会服务功能 | ≥90% |  | 93% | 15 | 13.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 展览观众满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分 | [6 empty] | 100 | 88.9825
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。