## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 文物资料数字化整理保护二期
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文化遗产研究院
项目负责人 |  |  | 申红宝 |  |  | 联系电话 | 18610919883
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 433.3528 | 426.75 | 426.75 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 433.3528 | 426.75 | 426.75 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成院藏12000件（套）万件文物数字化整理，按照三个级别进行分级，每一个级别对应一个类别，提取文物信息，让院藏文物的管理更加科学合理。完成2000册线装书与10000张老照片进行数字化保护，达到数量清晰、分类明确、有效保护、便于利用的目标，实现文物资料的数据、展示、管理的有机结合，为下一步文物保护研究与利用工作夯实基础。 |  |  |  |  | 完成院藏12000件（套）万件文物数字化整理，按照三个级别进行分级，每一个级别对应一个类别，提取文物信息，让院藏文物的管理更加科学合理。完成2000册线装书与10000张老照片进行数字化保护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文物规范化整理 | ≥12000套 |  | 12000件（套） | 5 | 5
|  |  | 线装书数字化保护 | ≥2000册 |  | 2000册 | 5 | 5
|  |  | 老照片数字化保护 | ≥10000张 |  | 10000张 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 数字化整理数据符合《文物保护法》标准合格率 | =100% |  | 合格 | 5 | 5
|  |  | 实现数字化成果符合《文物藏品管理办法》标准合格率 | =100% |  | 合格 | 5 | 5
|  |  | 符合《WW/T 0018-2008 档案数字化操作规程》标准合格率 | =100% |  | 合格 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目立项阶段完成 | 3月前 |  | 完成立项 | 2 | 2
|  |  | 项目实施阶段完成 | 11月前 |  | 实施阶段完成 | 2 | 2
|  |  | 项目总结/验收阶段完成 | 12月前 |  | 验收阶段完成 | 2 | 2
|  |  | 截止11月30日资金支付进度 | ≥70% |  | 完成80% | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | =100% |  | 完成98.48% | 2 | 1.5 | 招投标结余资金，服务商报价低于预算控制数。
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤433.3528万元 |  | 426.75万元 | 2.5 | 2.5 | 因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，节约资金
|  |  | 院藏线装书保护 | ≤181.8061万元 |  | 176万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 院藏老照片数字化保护 | ≤60.3018万元 |  | 59.75万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 院藏文物数字化整理 | ≤191.2449万元 |  | 191万元 | 2.5 | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保护所藏的文物 | 定性 |  | 得到有效保护 | 10 | 9 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 项目效力保障年限 | ≥5年 |  | 1年 | 10 | 9
|  |  | 为下一步文物保护研究与利用工作夯实基础 | 定性 |  | 提供保护基础 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 单位人员的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。