## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首都博物馆公务用车购置项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 杜侃 |  |  | 联系电话 | 13581674705
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 17.98 | 17.98 | 17.98 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采购节能环保公务用车 |  |  |  |  | 完成采购节能环保公务用车1辆
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公车购置数量 | 1辆 |  | 1辆 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 公车验收合格率 | ≥100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目采购阶段 | ≤3月 |  | 12月 | 2 | 0.5 | 因疫情，车辆报废手续滞后，已于12月完成采购
|  |  | 项目立项阶段 | ≤2月 |  | 2月 | 2 | 2
|  |  | 项目验收 | ≤6月 |  | 12月 | 2 | 1 | 因疫情，车辆报废手续滞后，已于12月完成验收
|  |  | 截至12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 成本指标 | ≤公车购置金额 | 17.98万元 |  | 17.98万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，使公车在社会得到有效的监督，并得到社会大众的肯定和好评 | 好坏 |  | 公车使用接受社会有效的监督 | 15 | 14 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 体现改革导向，长期保障工作平稳进行，具有一定的可持续影响 | 优良中低差 |  | 长期保障工作平稳进行 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部室公务出行满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。