## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京公众考古季
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京考古遗址博物馆
项目负责人 |  |  | 刘海明 |  |  | 联系电话 | 13671218041
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 61.428 | 61.428 | 61.028 | 10 | 99.35% | 9.9349
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 61.428 | 61.428 | 61.028 |  | 99.35%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实习近平总书记在中央政治局第二十三次集体学习和第三十九次集体学习时的讲话精神，全面贯彻落实全国文物工作会议精神，更好地坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”新时代文物工作方针，加强对出土文物和遗址的研究阐释和展示传播，提升中华文明影响力和感召力，做好历史文化遗产保护工作，加强考古能力建设和学科建设，努力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学，更好认识源远流长博大精深的中华文明。2022年为持续推进北京考古研究的传播力和影响力，更好地推动北京地区考古工作发展，延伸历史轴线，增强历史信度，让更多人了解北京地区的历史根脉，北京市文物局成功举办第二届北京公众考古季文化活动，向公众传递考古知识，让广大人民群众在丰富多彩的活动中零距离体验考古魅力、感受文化内涵，拉近考古与社会和公众的距离，从而推动考古跨界融合赋能社会经济发展。 |  |  |  |  | 2022年该项目按照项目计划书有序进行，完成情况如下：。一、第二届北京公众考古季开幕式活动成功举办。10月29日上午，在国家文物局指导下，由北京市文物局主办的“2022北京公众考古季开幕式”活动在圆明园正觉寺启动。二、2022年10月29日，由北京考古遗址博物馆、首都师范大学历史学院、北京市考古研究院、联合举办的“书写的北京”考古百年临时展览，在2022年北京公众考古季开幕式上正式开展，并同步发布线上云展览。三、完成考古季宣传制作推广活动，完成“书写的北京”线上展览展示制作以及录制新华网专题访谈——考古季特别节目。四、2022公众考古季活动期间，北京考古遗址博物馆策划并制作了考古季宣传片《我与考古》，视频通过随机街头采访各个行业、不同年龄阶段的普通群众对考古行业的认识。客观说明考古活动在群众中的认知。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动 | ≥3次 |  | 3次 | 7.5 | 7.5
|  |  | 临展次数 | ≥1次 |  | 1次 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 活动完成率 | ≥98% |  | 99.35% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截止12月31日资金支付进度 | =100% |  | 99.35% | 1 | 1 | 因首都师范大学负责论证并支付了相关费用。项目展览专家论证费4000元已于2022年年末退回财政，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 11月前项目实施完成率 | =100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 12月项目总结/验收完成率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 4月前项目启动完成率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 截止10月31日资金支付进度 | ≥90% |  | 99.35% | 1 | 0.9
|  | 成本指标 | 项目预算成本 | ≤61.428万元 |  | 61.428万元 | 2 | 2
|  |  | 启动仪式 | ≤9.146万元 |  | 9.146万元 | 2 | 2
|  |  | 线上推广宣传 | ≤15万元 |  | 15万元 | 2 | 2
|  |  | 短视频制作 | ≤8.23万元 |  | 8.23万元 | 2 | 2
|  |  | 临展 | ≤29.052万元 |  | 28.652万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升考古学为社会和公众服务 | ≥80% |  | 98% | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 加强考古成果和历史研究的传播，让更多人了解中国考古和历史 | ≥80% |  | 98% | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者的满意度 | ≥98% |  | 满意 | 10 | 9 | 满意度调查对比分析工作不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.8349
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。