## Sheet2
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 大钟寺网络维护及使用项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 大钟寺古钟博物馆
项目负责人 |  |  | 欧阳鑫 |  |  | 联系电话 | 13811225266
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 17.28 | 17.28 | 17.28
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 确保大钟寺古钟博物馆2021年接入和使用互联网的正常，并确保在大钟寺古钟博物馆办公的两级单位（北京市文物工程质量监督站和北京文物进出境鉴定所）2021年接入和使用互联网的正常。 |  |  |  |  | 该项目实施保证了大钟寺古钟博物馆、北京市文物工程质量监督站和北京文物进出境鉴定所互联网及办公电脑等设备的正常使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 巡检次数 | 48 |  | 68 | 7 | 7
|  |  | 维护次数 | 48 |  | 84 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截止6月30日资金支付进度 | 50% |  | 50% | 2 | 2
|  |  | 12月前项目总结/验收完成率 | 100% |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 1月前项目启动完成率 | 100% |  | 3月 | 2 | 2
|  |  | 11月前项目实施完成率 | 100% |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤17.28万元 |  | 17.28万元 | 4 | 4
|  |  | 网络接入费 | ≤8.28万元 |  | 8.28万元 | 3 | 3
|  |  | 维护费 | ≤9万元 |  | 9万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为博物馆互联网接入工作作为支撑，保证博物馆及另两家驻馆办公单位的日常办公用网需要。 | 优良中低差 |  | 保障办公需求 | 15 | 12 | 故障率较高，保障效果有待进一步提高。
|  | 可持续影响指标 | 有效保障三家单位办公设备互联网正常使用 | 1年 |  | 1年 | 15 | 12 | 故障率较高，保障效果有待进一步提高。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位办公人员办公满意度 | 95% |  | 100% | 10 | 9 | 满意度样本量较低，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。