## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 孔庙和国子监博物馆社会化用工
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 孔庙和国子监博物馆
项目负责人 |  |  | 赵进 |  |  | 联系电话 | 13810050804
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 519.5069 | 391.5207 | 391.5207 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 519.5069 | 391.5207 | 391.5207 |  | 100%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、全面解决因人员配备不齐，造成的人员空缺展厅关闭、游客服务质量下降、游 客观展舒适性体验下降、馆内安全隐患显著增高以及馆内文物被破坏等多项问题； 2、按照国家5A级景区建设的标准，提高标准化服务水平，从而提升我馆整体服务质量； 3、人员配备齐全后，编内人员不再兼任展厅管理、巡视工作，得以全身心投入到 研究工作中去，提高我馆科研力量与水平； 4、为观众提供良好的接待环境。不断丰富服务内容，提高服务水平； 5、提高讲解服务水平，注重馆容馆貌及环境建设，避免观众投诉的发生。 |  |  |  |  | 1、基本解决人员配备问题，展厅正常开放，保障文物安全，满足游客参观需求； 2、不断提高标准化服务水平，提升整体服务质量； 3、编内人员承担管理及科研工作，提高博物馆整体科研力量； 4、能够为观众提供良好的接待环境，服务水平提高； 5、提供重要接待讲解，减少投诉发生。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供员工培训次数 | =2场 |  | 2场 | 7.5 | 7.5
|  |  | 人员配备数量 | ≥60人 |  | 56人 | 7.5 | 7 | 受疫情持续影响，招聘工作受到影响
|  | 质量指标 | 标准化服务 | 定性 |  | 符合了标准化服务质量 | 5 | 4
|  |  | 游客投诉量 | ≤5起 |  | 1起 | 5 | 5
|  |  | 员工年度考核合格率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成项目立项 | 2022年2月底前 |  | 2022年2月完成 | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成项目实施与项目验收/总结 | 2022年12月31日前 |  | 2022年12月31日前完成 | 2.5 | 2.5
|  |  | 截止6月30日资金支付率 | 40% |  | 36.26% | 2.5 | 2 | 项目已经按计划执行，上半年资金支付率为36.26%，未开始进行工服的制作，该笔费用还未支出；另外因人员尚配备不齐，实际费用未达计划金额；下半年随人员的有序招聘将按计划及实际情况进行相关费用支付
|  |  | 截止12月31日资金支付率 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤519.5069万元 |  | 391.270683万元 | 10 | 10 | 年中申请预算调整，导致存在偏差
|  | 社会效益指标 | 满足游客安全、舒适参观需要 | 定性 |  | 满足游客安全舒适参观需要 | 15 | 12 | 疫情期间未开放全部室内展厅，影响游客参观体验
|  | 可持续影响指标 | 用工效力保障年限 | 1年 |  | 能够符合博物馆开放需要 | 15 | 14.25 | 能够满足开放需要，服务质量还需进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人部门满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 游客满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.25
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。