## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | “一城三带”重点文化活动
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 高智伟 |  |  | 联系电话 | 64026366
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 390.5 | 390.5 | 355.257 | 10 | 90.97% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 390.5 | 390.5 | 355.257 |  | 90.97%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目结合2022年度北京市文物局“一轴一城，两园三带，一区一中心”等重点工作任务和重要时间事件节点，通过在市级层面举办多场文化活动，发挥全市文博领域资源优势，彰显文化遗产保护传承利用在建设全国文化中心、建设社会主义文化强国、实现中华民族伟大复兴中的独特作用。 |  |  |  |  | 2022年度，围绕全国文化中心建设和市文物局“一轴一城、两园三带、一区一中心”的重点工作任务，在市级层面举办了三条文化带的主题文化节，配合文化节的举办，在新媒体端策划“长城集结令”“运河集结令”等系列短视频，同时举办主题摄影比赛、专题学术讲座等多项活动，邀请媒体举办宣传策划会，组织新闻宣传、协调媒体采访120余次，既广泛宣传了历史文化遗产保护、传承与利用的新成果，也在公众中营造了关心、关注北京文博工作的氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办文化活动场次 | ≥2场 |  | 3 场 | 1 | 1
|  |  | 现场活动参与人数 | ≥500人次 |  | 600余人次 | 2 | 2
|  |  | 拍摄视频素材时长 | ≥500分钟 |  | 近700分钟 | 2 | 2
|  |  | 制作宣传视频时长 | ≥50分钟 |  | 累计60余分钟 | 2 | 1
|  |  | 制作新媒体产品个数 | ≥5个 |  | 11个 | 2 | 1
|  |  | 制作宣传素材个数 | ≥20个 |  | 16 | 2 | 1.6 | 受疫情影响，部分宣传活动未能如期举办
|  |  | 举办宣传交流活动 | ≥10次 |  | 21次 | 2 | 1.8 | 年初指标值设置偏低，今后将加强指标值设置的准确性。
|  | 质量指标 | 采集设备达标率 | 100% |  | 优 | 2.5 | 2 | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 视频编辑工作环境达标率 | 100% |  | 优 | 2.5 | 2 | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 成片质量达标率 | 100% |  | 优 | 2.5 | 2 | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 成片格式达标率 | 100% |  | 优 | 2.5 | 2 | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 微博、快手、抖音等新媒体平台浏览量 | ≥10万人次 |  | 累计阅读量2.1亿、短视频观看量近230万 | 2.5 | 1.75 | 年初指标值设置偏低，今后将加强指标值设置的准确性。
|  |  | 宣传交流达标率 | 100% |  | 优 | 2.5 | 2 | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 时效指标 | 截止2022年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 90.97% | 2 | 1.82 | 因受疫情影响，上半年未开展相关工作，今后将加强项目管理，按计划执行。
|  |  | 2022年12月前项目实施完成率 | 100% |  | 项目实施部分完成 | 2 | 1.82 | 因受疫情影响，上半年未开展相关工作，今后将加强项目管理，按计划执行。
|  |  | 截止2022年6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 5.45% | 2 | 0.2 | 受疫情因素影响，导致部分项目还未开展
|  |  | 2022年12月31日前项目验收完成率 | 100% |  | 项目验收完成 | 2 | 1.6 | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 2022年2月前项目立项完成率 | 100% |  | 2月完成立项 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 新媒体运营维护 | ≤80万元 |  | 79.5万元 | 2 | 1.987 | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 围绕相关活动的宣传工作 | ≤130万元 |  | 118.38万元 | 2 | 1.82 | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 宣传影视资料制作 | ≤110万元 |  | 89.5万元 | 2 | 1.63 | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 项目总预算 | 390.5万元 |  | 355.257万元 | 2 | 1.82 | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 北京市文博宣传报道宣传策划 | 10.5万元 |  | 10.457万元 | 2 | 1.99 | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 举办相关文化活动 | 60万元 |  | 57.42万元 | 1 | 0.957 | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
| 效益指标 | 社会效益 | 发挥全市文博领域资源优势，活跃群众精神文化生活，增强人民群众文化活动感，幸福感，彰显文化遗产保护传承。 | 优良中低差 |  | 使文化遗产得到保护传承 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响 | 视频素材留存时间 | ≥5年 |  | 1年 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被拍摄单位满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 活动参与者满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 81.794
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。