## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年展览季优秀展览评选项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 景旭 |  |  | 联系电话 | 64042770
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 30.457 | 30.457 | 30.457 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30.457 | 30.457 | 30.457 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话以及关于博物馆工作的重要论述和重要指示批示精神，牢牢把握首都城市战略定位，将博物馆事业主动融入首都经济社会发展大局，坚定文化自信、传承中华文明、推动中国特色社会主义文化繁荣发展，满足人民美好生活需要，着力提高北京文化软实力，推进北京全国文化中心建设。北京市文物局拟于2022年开展“北京地区博物馆展览季（展览评选）” 活动。 |  |  |  |  | 该项目已按照预期目标完成。本次获奖展览共计24项，其中杰出贡献奖6项、优秀云展览8项、优秀展览10项。在内容方面，其质量厚重、角度新颖、创新性强，并依托深厚的学术积淀，体现了最新的研究成果；在策展方面，进一步突破理念与方法的同时，也更加注重网络传播手段的应用；在设计方面，兼备形与神，利用空间叙事，注重了情景体验；轻化制作的同时，更加着重内容表达的深厚性。本届获奖展览，围绕其核心要旨深入挖掘、并勇于探索，颇具北京地区博物馆展览代表性与示范性，体现出了全国文化中心文博行业的实力和水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参与评选专家数量 | 10个 |  | 11个 | 7 | 7
|  |  | 参与展览季展览数量 | 30个 |  | 70个 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 专家副高级职称及以上级别 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 展览获奖率 | 30% |  | 34.29% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 11月颁奖典礼完成率 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 10月活动完成率 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 3月前项目启动阶段完成率 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 12月验收结项，资金支付完成 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 30.457万元 |  | 30.457万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥获奖或先进典型示范作用，提升博物馆展览水平，吸引更多观众走入博物馆参观 | 优良中低差 |  | 发挥了获奖或先进典型示范作用，提升博物馆展览水平，吸引更多观众走入博物馆参观。 | 15 | 12 | 效益实现情况无法准确衡量，今后将加强收集和留存相关绩效统计分析支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 发挥获奖或先进典型示范作用，让博物馆的藏品得到充分的展示和利用，提升博物馆展览水平 | 优良中低差 |  | 鼓励各类各级博物馆依托优势，发挥特长，提升博物馆展览水平，蓄能博物馆之城建设。 | 15 | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。