## Sheet2
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 孔庙国子监传统文化进校园及社教活动
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 孔庙和国子监博物馆
项目负责人 |  |  | 燕京 |  |  | 联系电话 | 84043234
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 27.454 | 24.954 | 24.954 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 27.454 | 24.954 | 24.954 |  | 100%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 积极响应国家针对中小学“双减政策”及国家文物局“馆校教育结合”的相关政策指导，孔庙和国子监博物馆基于自身传统文化资源优势，将于2022年积极开展传统文化进校园系列活动，将优秀传统文化课程送进课堂，同时着重开展博物馆相关主题日的文化宣传活动，努力发挥好博物馆社教宣传职能，更广泛地提升传统文化的社会影响力。 |  |  |  |  | 积极响应国家针对中小学“双减政策”及国家文物局“馆校教育结合”的相关政策指导，孔庙和国子监博物馆基于自身传统文化资源优势，已完成传统文化进校园系列活动，将优秀传统文化课程送进课堂，同时着重开展博物馆相关主题日的文化宣传活动，努力发挥好博物馆社教宣传职能，更广泛地提升传统文化的社会影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 | ≥1600人 |  | 4200人 | 5 | 4.5 | 指标值设置偏低，今后将加强指标值的准确性。
|  |  | 媒体宣传次数 | ≥8次 |  | 10次 | 5 | 5
|  |  | 活动场次 | ≥8场次 |  | 7场次 | 5 | 4.375 | 因疫情学校处于停课状态，原计划进校园8所学校，其中1所因学校停课且不同意线上开展进校园活动，所以本项目只完成7场活动。所以在原预算中核减掉未执行部分的金额。
|  | 质量指标 | 活动完成率 | ≥95% |  | 87.5% | 15 | 13 | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 时效指标 | 2022年12月31日前完成项目总结/验收阶段时效率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止2022年6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 50% | 2 | 2
|  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年11月30日前完成项目实施阶段时效率 | 100% |  | 91% | 2 | 1.82 | 项目进度较慢，今后将加强项目管理工作。
|  |  | 2022年3月31日前完成项目立项阶段时效率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 2022年社教活动纪录片预算 | ≤4.018万元 |  | 4.018万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 项目总预算 | ≤27.454万元 |  | 27.454万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 传统文化进校园预算 | ≤17.264万元 |  | 17.264万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 主题文化活动预算 | ≤6.172万元 |  | 6.172万元 | 2.5 | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 努力发挥好博物馆社教宣传职能，提升传统文化的社会影响力 | 优良中低差 |  | 提升传统文化的社会影响力 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 系列活动开展年限 | 1年 |  | 1年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.695
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet3
三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | 初始得分 | 扣分依据 | 扣分标准 | 最后得分
指标1：活动参与人数 | 1600人 | 4200人 | 5 | 5 | 因疫情学校处于停课状态，一所学校因校方原因未 | 13.125 | 162.5% | 0% | 13.125
指标2：媒体宣传次数 | 8次 | 10次 | 5 | 5 |  | 6.25 | 25% | 0 | 6.25
指标3：活动场次 | 8场次 | 7场 | 5 | 4.38 |  | 4.375 | -12.5% | 0 | 4.375
指标1：项目总预算 | 27.394 | 24.954 | 10 | 9.11 |  | 9.1093
指标4：截止12月资金支付进度 | 100% | 91% | 2 | 1.82 |  | 1.82
指标1：活动完成率 | 95% |  | 5 |  |  | 87.5%
指标1：活动完成率 | 95% | 87.5% | 15 | 13.82 |  | 13.8158