## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京古桥调查及档案编制
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 代学萍 |  |  | 联系电话 | 64071300
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 148.53 | 148.53 | 148.53 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 148.53 | 148.53 | 148.53 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目通过科学严谨的古桥调査和档案编制，达到科学全面地记录和保留北京古桥信息的效果，为古桥未来的保护利用提供切实可靠的依据，并最终达到保留传承古桥的历史、文化和社会价值的目的。 本着“研究先行、谋定而动”的原则，对99处北京古桥进行研究，调研、测绘相关文化遗产、梳理北京水文化遗产的文物资源，形成北京古桥的专项研究，填补了水文化遗产古桥方面基础研究的空白，具有必要性和紧迫性，可为历史档案、工程建设、规划设计和行政管理之用，实现文化遗产价值的弘扬、推广与传承，并在国际上进行交流。 |  |  |  |  | 完成北京古桥档案、北京古桥现状调查报告的编制。为传承古桥的文化和社会价值保留历史与现状信息，实现文化遗产价值的弘扬、推广与传承，并在国际上进行交流。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 古桥档案 | 1 |  | 1 | 10 | 10
|  |  | 研究报告 | 1本 |  | 1本 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究报告成果的验收通过率 | 85% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截至12月31日的资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 3月底前完成项目招投标 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 12月底前项目验收阶段完成率 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 截至6月底资金支付进度 | 50% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 劳务费 | 8.1万元 |  | 8.1万元 | 2 | 2
|  |  | 专家费 | 2万元 |  | 2万元 | 2 | 2
|  |  | 复印打印费 | 2.58万元 |  | 2.58万元 | 2 | 2
|  |  | 评标专家费 | 0.25万元 |  | 0.25万元 | 2 | 2
|  |  | 测绘费 | 135.6万元 |  | 135.6万元 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 更好的凸显北京古桥历史和文化价值 | 85% |  | 项目成果凸显北京古桥历史和文化价值 | 15 | 12 | 效益实现情况无法准确衡量，今后将加强收集和留存相关绩效统计分析支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 增强文物保护意识 | 85% |  | 进一步增强了文物保护意识 | 15 | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物保护单位的产权或管理使用单位的满意度 | 85% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，以后年度加强满意度调查工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。