## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京石刻艺术博物馆两株古银杏树抢救性保护工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 贾瑞宏 |  |  | 联系电话 | 13146356996
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 23.7075 | 23.3875 | 23.3875 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 23.7075 | 23.3875 | 23.3875 |  | 100%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 馆内两株古银杏树主干内部均存在不同程度的空洞，有极大的安全隐患，西侧古树主干的四组分枝生长方向不同，东侧古树整体往南侧倾斜，两株古树有劈裂的危险。抢救性保护工程对古树主干及上部枝干进行安装抱箍、建立支撑、拉纤保护等安全措施，以防止主干倒伏、枝干劈裂。并对古树进行疏果、除虫工作，以减轻树冠负担，防虫防病，保证古树养分充足。通过以上措施消除古树安全隐患。 |  |  |  |  | 2022年通过对馆内两株古银杏树完成复壮、支撑工作，防虫防病，保证古树养分充足消除其安全隐患。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保护复壮馆内2株一级古银杏树 | 2株 |  | 2株 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 专家验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2月前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 5月前项目方案制定完成率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 11月前项目实施完成率 | 50% |  | 50% | 1 | 0.9
|  |  | 12月前结项完成率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | 50% |  | 79.33% | 1 | 1
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算成本总控制数 | 23.707521万元 |  | 23.387521万元 | 5 | 4.93 | 因疫情原因减少专家咨询次数，以后加强预算编制工作。
|  |  | 项目委托业务费控制数 | 22.907521万元 |  | 22.907521万元 | 3 | 3
|  |  | 项目专家费控制数 | 0.8万元 |  | 0.48万元 | 2 | 1.2 | 因疫情原因减少专家咨询次数，以后加强预算编制工作。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进古树保护 | 优良中差 |  | 得到促进 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 消除古树安全隐患 | 3年 |  | 1年 | 15 | 12 | 效益尚在发挥中，未来消除古树安全隐患年限尚需时间验证，后续将加强维护，以延长寿命。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位执行部门人员满意度 | 100% |  | 80% | 10 | 7.5 | 样本量偏低，今后将加强满意度调查工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 90.53
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。