## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京中轴线申遗文本及附件材料翻译
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线申遗保护工作办公室
项目负责人 |  |  | 陈善亮 |  |  | 联系电话 | 13691383528
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 70 | 70 | 70 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照三年行动计划，完成2022年度北京中轴线申遗文本及附件材料翻译工作，为中轴线申遗项目的整体实施与推进提供保障。 |  |  |  |  | 按时完成申遗文本及附件材料翻译工作，为中轴线申遗文本英文版按时报送世界遗产中心提供保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 申遗文本及附录翻译 | 1套 |  | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 文本团队审读通过率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 第一季度正式文本初稿完成率 | 100% |  | 95% | 2.5 | 2 | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 预算金额第二季度审稿、统稿、校对工作完成率 | 100% |  | 95% | 2.5 | 2 | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 第三季度补充翻译和修订工作完成率 | ≤100% |  | 95% | 2.5 | 2 | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 第四季度根据专家意见再次修订和定稿工作完成率 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2 | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 成本指标 | 初审后须提交的补充文件（中译英）预算控制数 | ≤4万元 |  | 4万元 | 1 | 1
|  |  | 申遗文本附录（中译英）预算控制数 | ≤20万元 |  | 20万元 | 2 | 2
|  |  | 申遗正式文本翻译（中译英）预算控制数 | ≤24万元 |  | 24万元 | 2 | 2
|  |  | 总预算金额 | ≤70万元 |  | 70万元 | 2 | 2
|  |  | 英文内容校对（三审三校）预算控制数 | ≤10万元 |  | 10万元 | 1 | 1
|  |  | 国际专家文本内容征求意见咨询费预算控制数 | ≤12万元 |  | 12万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对中轴线申遗工作的保障程度 | 优良中低差 |  | 英文翻译得到专家认可 | 15 | 12 | 翻译达到项目需求，但仍有提升空间
|  | 可持续影响指标 | 翻译成果效力保障年限 | ≥2年 |  | 1年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。