## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首都核心区整体保护之遗产价值研究
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 黄威 |  |  | 联系电话 | 88011866
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 基于“城市是文明的综合载体”的概念，梳理与研究首都核心区的历史发展脉络与地理-文化单元特征，参照世界遗产价值标准评价方式，建立首都核心区遗产价值、特征、要素、载体框架体系。基于首都核心区历史文化资源的分析，梳理价值要素及载体，提炼价值特征，根据实地调查与现状情况，对价值体系框架进行修订与调整，进一步分类编号，归纳完成核心区遗产价值的整体价值陈述，为首都核心区的整体保护传承提供技术支撑，为落实国家文化地标和精神标识提供学术基础。 |  |  |  |  | 首都功能核心区遗产整体价值研究研究，全面收集整理以北京历史文献档案资料，系统梳理了北京小平原的自然山水演变史、北京湾的文明史、北京城的发展史、形成30万字的《首都核心区遗产整体价值研究报告》，按照世界文化遗产突出普遍价值研究的方式，立足于北京市域、聚焦于首都功能核心区，经自上而下的体系性研究，结合自下而上对1400余处历史文化资源的价值分析，并与同期国内外城市比较研究，得出北京老城核心价值。同时形成《首都核心区历史空间特征研究报告》及首都核心区历史资源基础信息库。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《首都核心区遗产整体价值研究报告》个数 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  |  | 首都核心区历史资源基础信息库个数 | 1项 |  | 1项 | 5 | 5
|  |  | 《首都核心区历史空间特征研究报告》个数 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% |  | 90% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 第二季度完成项目立项时效率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 第二季度到第四季度完成项目实施时效率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年12月底前完成项目总结或验收时效率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止9月30日资金支付进度 | ≥70% |  | 50% | 2 | 0 | 因疫情影响，导致支付进度较慢。截至年底已完成全部支付。
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤78.5万元 |  | 78.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立首都核心区遗产价值、特征、要素、载体框架体系完成率 | ≥85% |  | 已建立首都核心区遗产价值、特征、要素、载体框架体系 | 15 | 13 | 达到预期目标，但效益实现情况无法准确衡量，相应效益资料在进行收集整理、对比分析有进一步完善的空间。
|  | 可持续影响指标 | 对北京市文物工作的持续影响率 | ≥85% |  | 通过建立首都核心区遗产价值、特征、要素、载体框架体系，对北京市文物工作的便利性和利用率有一定影响 | 15 | 13 | 达到预期目标，但效益实现情况无法准确衡量，数据库的利用率和查阅的便利性有待提高。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市文物局工作团队满意度 | ≥85% |  | 满意 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。