## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 先农坛神仓院保护修缮工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京古代建筑博物馆
项目负责人 |  |  | 周海荣 |  |  | 联系电话 | 63010111
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 656 | 457.1027 | 10 | 69.68% | 6.968
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 656 | 457.1027 |  | 69.68%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对先农坛神仓院保护修缮工程，恢复文物原始风貌，保障文物安全性和博物馆的正常运行，具体工作包括： 1.对神仓院建筑群的各文物遗存本体进行修缮，文物遗存本体包括：山门、收谷亭、圆廪神仓、东西碾房、东西仓房、祭器库、东西配房、院落地面及院墙 2.拆除神仓院院落内后代新建建筑，拆除面积：约326平方米 3.结合未来开放利用的功能需求重设相关基础设施。 |  |  |  |  | 1.完成神仓院建筑群的各文物遗存本体进行修缮，完成山门、收谷亭、圆廪神仓、东西碾房、东西仓房、祭器库、东西配房、院落地面及院墙的修缮。 2.拆除神仓院院落内后代新建建筑，拆除面积：约326平方米 3、完成神仓院水、电的改造。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | 3505平方米 |  | 3505平方米 | 4 | 4
|  |  | 文物修缮数量 | 9个 |  | 9个 | 4 | 4
|  |  | 拆除建筑面积 | 326平方米 |  | 326平方米 | 4 | 4
|  |  | 重设基础设施数量 | 50个 |  | 40个 | 3 | 2.4 | 工程尚未完工，将加强管理，敦促进度。
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |  | 暂未完工 | 15 | 11.25 | 工程于2023年4月30日完工，将加强管理，敦促进度。
|  | 时效指标 | 2022年7月底前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 2022年11月底前项目实施完成率（专项资金到账后开始实施） | 100% |  | 90% | 3 | 2.7 | 由于疫情等原因人员和材料未到位，影响施工进展。将加强管理，敦促进度。
|  |  | 2022年12月底前施工完成率（视情况跨年使用资金） | 100% |  | 90% | 4 | 3.2 | 由于疫情等原因人员和材料未到位，影响施工进展。将加强管理，敦促进度。
|  | 成本指标 | 项目总预算 | 656万元 |  | 457.102675万元 | 2 | 2 | 项目受疫情影响年底未完工，资金结转下年继续使用。
|  |  | 工程费 | 611.85万元 |  |  | 2 | 2
|  |  | 其他费 | 42.93万元 |  |  | 2 | 2
|  |  | 评标专家费 | 0.5万元 |  |  | 2 | 2
|  |  | 专家咨询费 | 0.72万元 |  |  | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 通过对先农坛神仓院保护修缮工程，恢复文物原始风貌，保障文物安全性和博物馆的正常运行 | 优 |  | 恢复文物原始风貌，保障文物安全性 | 15 | 12 | 工程暂未完工，社会效益指标实现程度低。
|  | 可持续影响指标 | 持续保障博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高博物馆的影响力 | 优 |  | 持续保障博物馆正常运营 | 15 | 12 | 工程暂未完工，可持续影响指标实现程度低。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | 90% |  | 0 | 5 | 0 | 目前博物馆未开放，修缮中。
|  |  | 博物馆工作人员满意度 | 90% |  | 90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 80.518
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。