## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 府学胡同36号院安保社会化用工项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 贺岩岩 |  |  | 联系电话 | 15901262325
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 110.19 | 110.19 | 110.01 | 10 | 99.84% | 9.9837
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 110.19 | 110.19 | 110.01 |  | 99.84% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 监控室值机人员必须具有值机员资格证，熟练操作消防、安防等设施设备，熟悉各项突发事件处理程序，能够及时处置各种突发事件；巡逻人员负责对文博单位区域安全疏散通道、外围、设备区等重要部分的巡查工作，担负微型消防站的应急消防和突发事件的处置工作；出入口警戒职责负责文博单位出入口的安全警戒工作，担负单位微型消防站的应急消防和出入突发事件的处置工作。 |  |  |  |  | 全员持证到岗，具备基本安全知识及岗位技能，遵守岗位职责，能够应对岗位突发情况。全年顺利完成机关院内的安保工作，及微型消防站的应急消防工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 中控值机岗人数 | 9人 |  | 9人 | 5 | 5
|  |  | 巡逻岗人数 | 4人 |  | 4人 | 5 | 5
|  |  | 门卫岗人数 | 4人 |  | 4人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 服务人员持证上岗率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2022年12月31日前项目验收完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 1.6 | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 2022年12月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 99.84% | 2 | 2
|  |  | 截止2022年6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 50.1% | 2 | 2
|  |  | 2022年2月前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 委托业务费 | ≤110.04万元 |  | 109.86万元 | 3 | 3 | 竟磋价格低于项目年初财政预算拨款，今后加强预算管理工作，采购结余及时上交财政。
|  |  | 控制项目总成本 | ≤110.19万元 |  | 110.01万元 | 4 | 4
|  |  | 招标评审专家费 | ≤0.15万元 |  | 0.15万 | 3 | 3
|  | 社会效益指标 | 维护办公环境秩序，保证机关院内安全和古建安全。 | 优良中低差 |  | 保证了机关院内安全及古建安全，维护办公环境秩序 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 构建防范安全事故的坚强堡垒，发挥安全保卫的长效机制。 | 优良中低差 |  | 对构建防范安全事故的坚强堡垒，发挥了安全保卫的长效机制 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物局职工满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.5837
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。