附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 购置净水机项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市公共交通高级技工学校 | | | | | 实施单位 | | 北京市公共交通高级技工学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡军 | | | | | 联系电话 | | 13701193656 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 43.66 | 43.66 | | 43.50 | | 10 | | 99.63% | | 9.96 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 43.66 | 43.66 | | 43.50 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.确保水质高标准，确保师生饮放心水饮健康水。同时，要符合“碳达峰、碳中和的总体要求”做到低炭、环保，节电、节水。  2.符合项目质量验收相关要求，按时投入使用。 3.完成全部款项支付。 | | | | | | 1.实现了确保水质高标准，确保师生饮放心水饮健康水。同时，要符合“碳达峰、碳中和的总体要求”做到了低炭、环保，节电、节水。  2.项目实施后符合验收标准，达到预期标准要求，按时投入使用。 3.按照合同条款进行支付。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 共购置27台净水机 | | | 27 | 27 | 30 | | 30 | | 无 | |
| 质量指标 | 项目竣工验收率 | | | 95% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 43.66 | 43.50 | 20 | | 19.92 | | 政府采购相关产品采购价格降低 | |
| 社会效益  指标 | 技术要领先确保水质高标准，确保师生饮放心水饮健康水。同时，要符合“碳达峰、碳中和的总体要求”做到低炭、环保，节电、节水。 | | | 高 | 高 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 提高我校教育教学氛围,加大学校校园文化建设，营造更好地教育教学环境,为了体现学校对学生全面关心的具体表现，确保师生饮放心水饮健康水。 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 教职工满意度 | | | 90% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.88 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。