## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 企业审计经费
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 企业审计处
项目负责人 |  | 张欣欣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63358263
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 427.8044 | 416.6669 |  | 398.8955 |  | 10 |  | 95.73% |  | 9.5735
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 427.8044 | 416.6669 |  | 398.8955 |  | — |  | 95.73% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过组织实施国有企业主要领导人员经济责任审计、专项审计共十余项，并出具相应审计报告，加强领导干部管理监督，促进领导履职尽责，提高国有企业资金管理规范性。 | [5 empty] | 开展17项企业审计项目，组织实施国有企业主要领导人员经济责任审计和专项审计，督促国有企业领导人员履职尽责，规范国有企业资金管理，提高资金的安全性和效益性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成经济责任审计、专项审计数量 |  |  | ≥10项 | 16项 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 审计报告三级复核通过率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 履行征求意见报告比例 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 截止到12月31日审计项目完成率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 截止到12月31日项目资金支出进度 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 截止到3月31日第三方审计公司招标工作完成度 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 每人每日差旅费标准 |  |  | ≤340元 | ≤340元 | 2 |  | 2
|  |  | 项目资金控制数 |  |  | ≤427.8万元 | ≤427.8万元 | 3 |  | 3
|  |  | 委托第三方审计服务费 |  |  | ≤300万元 | 322.87万元 | 3 |  | 2.7875 |  | 偏差原因：年中追加审计项目，审计工作量增加，委托服务费用增长。 改进措施：后续将加强审计计划制定的科学性，按照实际情况合理设置、及时调整绩效指标。
|  |  | 每餐餐费标准 |  |  | ≤50元 | ≤50元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范国有企业资金管理 |  |  | 优良中低差 | 100%（查出主要问题金额71亿元，针对发现问题要求被审计单位整改，提高国有企业资金管理） | 15 |  | 15
|  |  | 监督领导干部管理工作 |  |  | 优良中低差 | 100%（针对主要领导干部开展经济责任审计，依法向相关部门移送问题线索，督促领导干部履职尽责） | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位投诉率 |  |  | ≤5% | 0 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.361
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。