## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 内部审计指导监督经费
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 内部审计指导监督处
项目负责人 |  | 沙静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63358208
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 61.1312 | 55.7 |  | 55.7 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 61.1312 | 55.7 |  | 55.7 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1. 通过举办内部审计负责人研修班，有效提升全市内部审计人员业务能力与综合素质； 2. 通过印刷内部审计资料，宣传《北京市内部审计规定》等，进一步强化内部审计指导监督、调动内审力量； 3. 通过开展内部审计专题会，対内部审计工作进行布置、内部审计经验交流分享等，推动内部审计工作质量水平，防范风险，强化管理； 4. 通过购买宣传服务、委托组织学术研究和理论研讨及组织行业交流等委托事项，全方位多角度宣传内部审计工作，以宣传引导企事业单位和社会公众对内部审计工作的认知； 5. 聘请第三方参与完成内部审计质量检査，为组织防范风险、强化管理、増加价值服务，提升内部审计工作水平，为实现审计监督全覆盖奠定基础。 | [5 empty] | 1.开展线上内部审计负责人研修班，以实操经验分享、法规制度解读等形式，完成3.9万人次业务培训，提高全市内部审计人员业务水平； 2.印刷下发《北京市内部审计规定》等资料，加强内部审计人员对内审制度的学习，强化内部审计指导监督力度； 3.举办内部审计专题会、理论研讨会、行业交流会10余次，对内部审计工作进行部署，指导全市内部审计工作开展，交流内部审计经验，强化内审人员业务能力； 4.通过购买宣传服务，在专业网站发布公告、动态、要闻等信息80余篇，对内部审计工作进行宣传，提高企事业单位对内审工作的重视程度，引导社会工作对内审工作的认知； 5.完成55项内部审计质量检查，监督内部审计质量，防范内审工作开展不到位而导致的管理风险，提升内部审计工作水平，促进审计监督全覆盖。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办内部审计负责人高级研修班直播培训人次 |  |  | ≥20000人次 | 39458人次 | 4 |  | 4
|  |  | 印刷《北京市内部审计规定》等宣传册、宣传折页等宣传用品 |  |  | ≥2500本 | 2500本 | 3 |  | 3
|  |  | 举办内部审计专题会、理论研讨会、行业交流会等 |  |  | ≥12次 | 12次 | 3 |  | 3
|  |  | 内部审计专题会参会人次 |  |  | ≥70人次 | 70人次 | 3 |  | 3
|  |  | 在专业网站发布公告、动态、要闻等信息 |  |  | ≥80篇 | 80篇 | 3 |  | 3
|  |  | 开展内审质量检查项目 |  |  | ≥45个 | 55个 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 宣传册质量与国家行业标准规定的相符率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 通过购买服务方式开展工作的验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 10月底前宣传品印刷工作进度 |  |  | ＝100% | 50% | 2 |  | 1 |  | 偏差原因：受疫情影响，宣传品印刷工作延后，进度未达预期。 改进措施：后续将加强对项目实施进度的管理，保障项目按计划执行。
|  |  | 11月底前内部审计质量检查、内部审计专题会工作进度 |  |  | ＝100% | 50% | 2 |  | 1 |  | 偏差原因：受疫情影响，内审质量检查工作延后，进度未达预期。 改进措施：后续将加强对项目实施进度的管理，保障项目按计划执行。
|  |  | 12月底前内部审计宣传服务工作进度 |  |  | ＝100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 线上研修班的3-12月工作频率 |  |  | ＝1月/次 | 1月/次 | 2 |  | 2
|  |  | 12月底前支出完成进度 |  |  | ＝100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤61.1312万元 | ≤61.1312万元 | 4 |  | 4
|  |  | 高级研修班预算控制数 |  |  | ≤11.4812万元 | ≤11.4812万元 | 2 |  | 2
|  |  | 购买内部审计宣传服务经费 |  |  | ≤25万元 | ≤25万元 | 2 |  | 2
|  |  | 内部审计质量检查费用控制数 |  |  | ≤17.5万元 | ≤17.5万元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全市内部审计人员业务能力与综合素质 |  |  | 优良中低差 | 100%（通过开展高级研修班、内部审计专题会、理论研讨会、行业交流会等培训、交流工作，提高内审人员业务能力与综合素质） | 10 |  | 10
|  |  | 推动内部审计工作质量水平提升 |  |  | 优良中低差 | 100%（通过开展培训、经验交流、内审质量检查等工作，提高单位内审质量） | 10 |  | 10
|  |  | 引导企事业单位和社会公众提升对内部审计工作的认知 |  |  | 优良中低差 | 100%（通过加强对内审工作的宣传力度，引导企业事业单位和社会公众对内审工作的重视和认知） | 10 |  | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。