## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 会计档案扫描转换及数字化整理
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 办公室（宣传处）
项目负责人 |  | 姜娜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63356789
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 27 | 26.8 |  | 26.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 27 | 26.8 |  | 26.8 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 优化会计档案数字化管理流程，对2020年、2021年的会计档案纸质单据进行数字化处理，以解决传统会计档案打印、装订工作量大，占用空间、不易于长期保存管理、调阅麻烦的问题，避免因纸质会计凭证调用、借用磨损，人为毁损，火灾及被盗丢失等因素出现财务信息风险。 | [5 empty] | 2022年完成对2020、2021年度共327册、47068张会计凭证的电子化处理，对原始档案文件进行备份储存，优化数字化管理流程，提高会计凭证查阅效率，解决传统会计档案不易保存、不易查阅的问题，避免纸质版会计档案损坏、丢失等财务信息风险。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 优化会计档案数字化管理流程 |  |  | ＝1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  |  | 数字化处理会计档案纸质单据的数量 |  |  | ≥300册 | 327册 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 会计档案数据化资料验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 数字化管理流程验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 6月底前会计档案数据化工作进度 |  |  | ≥60% | 92.66% | 3 |  | 3
|  |  | 11月底前整体工作进度 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 11月底前资金支出进度 |  |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 数字化管理流程优化成本 |  |  | ≤15万元 | ≤15万元 | 5 |  | 5
|  |  | 总成本控制数 |  |  | ≤27万元 | ≤27万元 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 避免财务信息遗失、泄露等风险 |  |  | 优良中低差 | 100%（通过会计凭证电子化，保证财务信息安全，避免信息遗失、泄漏） | 10 |  | 10
|  |  | 提升保存管理便捷性，减少调阅麻烦 |  |  | 优良中低差 | 100%（按照凭证号对会计凭证、附件进行归集，提高查阅效率） | 10 |  | 10
|  |  | 解决打印及装订工作量大、空间占用问题 |  |  | 优良中低差 | 100%（将会计档案电子化管理，减少纸质材料流转，解决打印及装订工作量大、占地空间大等问题） | 10 |  | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 会计人员对系统建设、数字化处理的满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。