## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 档案数字化、OFD转换及整理
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 办公室（宣传处）
项目负责人 |  | 姜娜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63356789
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33.2 | 33.2 |  | 32.869 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9003
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.2 | 33.2 |  | 32.869 |  | — |  | 99% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照市委办公厅 市政府办公厅关于印发《北京市“十四五”时期档案事业发展规划》的相关要求，对2019-2020年非密纸质档案进行数字化、OFD转换及整理，导入档案管理系统，由此实现促进档案工作的规范化管理，保护档案原件，提高档案查找的准确性和时效性，从而使档案资源更好地为审计人员开展审计工作提供服务，更好地实现为审计工作发展服务的目标。 | [5 empty] | 按照国标纸质档案数字化标准(DA/T31-2017)，对2019-2020年共60余万页非密纸质档案进行数字化及OCR识别、转化处理，将成果导入档案管理系统，解决纸质档案难以保存、不易管理的问题，保障档案信息安全，提高档案查阅的效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对2019-2020年非密纸质档案进行数字化及OCR识别、转换的数量 |  |  | ≥50万页 | 60.87万页 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 数字化质量与国标纸质档案数字化标准(DA/T31-2017)的相符率 |  |  | ＝100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 8月底前资金支出进度 |  |  | ≥0.7 | 0 | 6 |  | 0 |  | 偏差原因：受疫情影响，服务方无法入场开展工作，资金支出进度延后。 改进措施：后续将加强对项目实施进度的监管，保障项目按计划执行。
|  |  | 12月15日前数字化工作完成进度 |  |  | ＝100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 12月15日前资金支出进度 |  |  | ＝100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤33.2万元 | ≤33.2万元 | 6 |  | 6
|  |  | 单页数字化处理成本控制数 |  |  | ≤0.7元/页 | ≤0.7元/页 | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 利于审计档案保存，保护档案原件 |  |  | 优良中低差 | 100%（将纸质版资料进行数字化处理并录入档案管理系统，保护档案信息安全） | 10 |  | 10
|  |  | 提高档案利用率及工作效率 |  |  | 优良中低差 | 100%（将纸质版档案电子化处理，并录入档案管理系统，便于档案信息查找，提高工作效率） | 10 |  | 10
|  |  | 有效支撑审计工作开展 |  |  | 优良中低差 | 100%（提高档案管理规范性、档案查找准确性，有效支撑审计业务开展，提高审计工作效率） | 10 |  | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 档案查阅人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.9003
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
<root><sender>wanglh@bjmail.bjaudit.gov.cn</sender><type>2</type><subject>15.项目支出绩效自评表-档案数字化、OFD转换及整理.xlsx</subject><attachmentName>15.项目支出绩效自评表-档案数字化、OFD转换及整理.xlsx</attachmentName><addressee>wangy2@bjmail.bjaudit.gov.cn</addressee><mailSec>无密级</mailSec><sendTime>2023-04-26 18:34:38</sendTime><loadTime>2023-04-28 16:26:02</loadTime></root>